|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТУЛУНА** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Утвержденраспоряжением председателя КСП г.Тулуна от 26.12.2024 № 44-р |

город Тулун «26» декабря 2024 года

**ОТЧЕТ № 7-о**

о результатах проведения контрольного мероприятия «Мониторинг финансирования и обоснованности освоения средств бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» за 2023 год»

**1. Основания для проведения контрольного мероприятия:** Федеральный закон от 07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.5 плана деятельности КСП г.Тулуна на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя КСП г.Тулуна от 29.12.2023 № 44-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 02.12.2024 № 41-р «О проведении контрольного мероприятия».

 **2. Предмет контрольного мероприятия:**

деятельность объекта контроля по исполнению мероприятий при реализации национальных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» за 2023 год;

документы и материалы, необходимые для проведения.

**3. Объект контрольного мероприятия:** Муниципальное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун», муниципальное казенное учреждение «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Лучик», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 1».

 **4. Цели контрольного мероприятия:**

Мониторинг финансирования и обоснованности освоения средств бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов на территории муниципального образования - «город Тулун» за 2023 год.

**5.** **Проверяемый период деятельности:** 2023 год.

**6.** **Срок проведения контрольного мероприятия**: с 05.12.2024 года по 16.12.2024 года включительно.

**7.** Настоящий отчет **подготовлен на основании акта** № 6-а/1 от 13.12.2024 года, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенном в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Тулуна «Детский сад «Лучик», акта № 6-а/2 от 16.12.2024, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенном в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 1», акта № 6-а от 16.12.2024 составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенном в муниципальном казенном учреждении «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» и акта № 7-а от 16.12.2024, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенном в муниципальном учреждении «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун».

 Муниципальным учреждением «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун», муниципальным казенным учреждением «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун», муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 1» замечания и пояснения к акту в установленный срок не представлены. Пояснения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Лучик», (исх. № 98 от 23.12.2024г.) учтены при составлении настоящего отчета.

 В результате контрольного мероприятия установлено следующее:

 В 2018 году Президент России В.В. Путин подписал [Указ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»](http://invest.irkobl.ru/upload/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf), в котором были определены следующие национальные цели:

 - осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации;

 увеличения численности населения страны;

 - повышение уровня жизни граждан;

 - создание комфортных условий для их проживания;

 - создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

 Для достижения поставленных в Указе Президента России от 07.05.2018г № 204 целей Правительством России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации было разработано 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

 В 2020 году с учетом сложившейся в экономике ситуации, а также новых положений Конституции Российской Федерации и накопленного за предыдущий период опыта работы Президентом Российской Федерации принят Указ от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определивший следующие национальные цели развития Российской Федерации:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

б) возможности для самореализации и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.

 Достижение поставленных национальных целей в Иркутской области обеспечивается, в том числе, путем реализации региональных проектов. Так в Иркутской области в 2023 году осуществлялась реализация 46 региональных проектов (таблица 1).

Региональные проекты Иркутской области, 2023 год.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта | Наименование региональных проектов |
| 1 | «Демография» | 1.«Финансовая поддержка семей при рождении детей», 2.«Содействие занятости», 3.«Старшее поколение»», 4.«Укрепление общественного здоровья», 5.«Спорт - норма жизни» |
| 2 | «Жилье и городская среда» | 1.«Жильё», 2.«Формирование комфортной городской среды», 3.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 4.«Чистая вода» |
| 3 | «Культура» | 1.«Культурная среда», 2.«Творческие люди», 3.«Цифровая культура» |
| 4 | «Здравоохранение» | 1.«Первичная медико-санитарная помощь», 2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 3. «Борьба с онкологическими заболеваниями», 4. «Детское здравоохранение», 5. «Медицинские кадры», 6. «Цифровой контур здравоохранения», 7. «Развитие экспорта медицинских услуг», 8. «Модернизация первичного звена здравоохранения». |
| 5 | «Образование» | 1. «Современная школа», 2. «Успех каждого ребенка», 3. «Цифровая образовательная среда», 4. «Социальная активность», 5. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 6. «Молодёжь России». |
| 6 | «Производительность труда» | 1. «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятии», 2. «Системные меры по повышению производительности труда» |
| 7 | «Цифровая экономика» | 1. «Информационная инфраструктура», 2 «Кадры для цифровой экономики», 3. «Информационная безопасность», 4. «Цифровые технологии», 5. «Цифровое государственное управление». |
| 8 | «Малое и среднее предпринимательство» | 1. «Поддержка самозанятых», 2. «Предакселерация», 3. «Акселерация субъектов МСП» |
| 9 | «Экология» | 1. «Система обращения с ТКО», 2. «Чистый воздух», 3. «Сохранение озера Байкал», 4. «Сохранение лесов» |
| 10 | «Безопасные качественные дороги» | 1. «Региональная и местная дорожная сеть», 2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 3. «Безопасность дорожного движения».  |
| 11 | «Международная кооперация и экспорт» | 1. «Экспорт продукции АПК», 2. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |
| 12 | «Туризм и индустрия гостеприимства» | 1. «Развитие туристической инфраструктуры». |

 Перечнем поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», утвержденным Президентом РФ 26.06.2022 № Пр-1117, предусмотрено обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, предусмотрев обязательное введение такой должности начиная с 2022/23 учебного года в общеобразовательных организациях в 45 субъектах Российской Федерации, начиная с 2023/24 учебного года - в остальных субъектах Российской Федерации.

 На территории муниципального образования – «город Тулун» в 2023 году реализовывалось 3 национальных проекта, в том числе 3 региональных проекта. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» реализовывался региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»; в рамках национального проекта «Демография» - «Содействие занятости женщин – создание условий дополнительного образования для детей в возрасте до трех лет»; в рамках национального проекта «Образование» - «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

 Между Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством образования Иркутской области и заключено Соглашение от 26.01.2023 № 25732000-1-2023-003, предметом которого является предоставление из бюджета Иркутской области в 2023-2025 годах бюджету муниципального образования – «город Тулун» иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействую с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

 Согласно данного соглашения объем бюджетных ассигнований в 2023 году составляет 2 882,0 тыс. рублей.

 Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета доведены до Администрации городского округа уведомлением о предоставлении субсидии от 03.02.2023 № 6869 в сумме 2 882,0 тыс.рублей.

 Между Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством строительства Иркутской области заключено Соглашение от 14.02.2023 № 05-59-115/23-59, предметом которого является предоставление из областного бюджета в 2023 году бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций.

 Согласно данного соглашения объем бюджетных ассигнований в 2023 году составляет 301 859,1 тыс. рублей, в том числе размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета – 301 557,2 тыс. рублей.

 Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета доведены до Администрации городского округа уведомлением о предоставлении субсидии от 20.12.2022 № 1427 в сумме 301 557,2 тыс.рублей.

Между Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заключено Соглашение от 06.02.2023 № 25732000-1-2023-009, предметом которого является предоставление министерством в 2023 году из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.

 Согласно данного соглашения объем бюджетных ассигнований в 2023 году составляет 19 336,4 тыс. рублей, в том числе размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета – 18 997,5 тыс. рублей.

 Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета доведены до Администрации городского округа уведомлением о предоставлении субсидии от 16.01.2023 № 2733 в сумме 18 997,5 тыс.рублей.

Между Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заключено Соглашение от 26.01.2023 № 25732000-1-2023-008, предметом которого является предоставление министерством в 2023 году из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

 Согласно данного соглашения объем бюджетных ассигнований в 2023 году составляет 85 000,0 тыс. рублей.

 Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета доведены до Администрации городского округа уведомлением о предоставлении субсидии от 17.01.2023 № 6136 в сумме 85 000,0 тыс.рублей.

 Согласно данных бюджетной отчетности ф.0503117-нп по состоянию на 01.01.2024 года расходы муниципального образования – «город Тулун» на осуществление мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов, за 2023 год составили **127 950,4 тыс.руб.** или 31,3 % от плана, который утвержден в объеме 409 077,5 тыс.руб. (см. таблицу № 1).

 Таблица № 1

***Сведения об осуществлении на территории муниципального образования – «город Тулун» мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов, за 2023 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта/наименование федерального проекта | Наименование направления расходов | Наименование регионального проекта | Утверждено в бюджете на 2023 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год(тыс.руб.) |
| 1. | **ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА** (F0000) |  |  | **104 336,4** | **104 336,4** |
| 1.1. | Формирование комфортной городской среды" (00 0 F2 00000) | Реализация программ формирования современной городской среды (55550)  | Формирование комфортной городской среды | 104 336,4в т.ч.федеральный бюджет100 101,0;областной бюджет3 896,5;местныйбюджет338,9 | 104 336,4в т.ч.федеральный бюджет100 101,0;областной бюджет3 896,5;местныйбюджет338,9 |
| 2. | **ДЕМОГРАФИЯ** (Р0000) |  |  | **301 859,1** | **20 732,2** |
| 2.1. | Содействие занятости (00 0 P2 00000)  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (52320) | Содействие занятости | 301 859,1в т.ч.областной бюджет301 557,2;местныйбюджет301,9 | 20 732,2в т.ч.областной бюджет20 711,5;местныйбюджет20,7 |
| 3. | **ОБРАЗОВАНИЕ**(E0000 ) |  |  | **2 882,0** | **2 881,8** |
| 3.1 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации(00 0 EВ 00000) | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (5179F) | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 2 882,0в т.ч.федеральный бюджет2 766,7;областной бюджет115,3 | 2 881,8в т.ч.федеральный бюджет2 766,5;областной бюджет115,3 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **409 077,5** | **127 950,4** |

 Согласно пояснений, представленных МУ «Администрация города Тулуна» (исх. от 12.12.2024 №16484, вх. от 13.12.2024 №116), низкое исполнение расходов муниципального образования – «город Тулун» на осуществление мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов за 2023 год, обусловлено тем, что строительно-монтажные работы, запланированные в 2023 году по объекту «Детского сада на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения» не выполнены в полном объеме в срок из-за отсутствия разрешительной документации (разрешения на ввод объекта в эксплуатацию инженерного гидротехнического сооружения) и исполнительной документации.

 Муниципальный контракт № 297-22 от 30.12.2022 на выполнение работ по строительству детского сада на 240 мест в г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения (ул. Ленина 16а) заключен с ООО «СибСтальСтрой» (далее – подрядчик).

 Подрядчиком 12.01.2023 работы по контракту приостановлены, в связи с отсутствием разрешительной документации на строительство объекта.

 После ввода в эксплуатацию «Инженерной защиты г. Тулуна от затопления водами реки Ия» подрядчику 04.10.2023 направлено разрешение на строительство «Детского сада на 204 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения».

 С наступлением отрицательных температур ниже 25 градусов с 01.12.2023 работы подрядчиком были приостановлены.

 На 31.12.2023 техническая готовность объекта составляла 9% (с подготовительными работами), в соответствии с графиком оплаты выполненных работ доля выполнения работ за первый этап строительства объекта составляет 69,3%. На основании чего принять и оплатить работы МУ «Администрация города Тулуна» может только после выполнения этапов строительства в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.

 Так объем бюджетных ассигнований в 2023 году на строительство «Детского сада на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения» составлял 258 096,3 тыс. руб., исполнение составило 0%.

 Объем бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю средств местного бюджета МУ «Администрация города Тулуна», составил 104 336,4 тыс.рублей, средства предусмотрены по подразделу 0503 «Благоустройство».

 Главным распорядителем средств местного бюджета МУ «Администрация города Тулуна» в рамках реализации национальных проектов произведено расходов за 2023 год в сумме 104 336,4тыс.рублей.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» произведены расходы по двум мероприятиям муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды»:

 1) по мероприятию «Благоустройство дворовых территорий» расходы составили 5 887,2 тыс.руб., средства направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Циолковского 2,3 (муниципальный контракт № 44-23 от 21.02.2023 заключенный с ООО «КВАТТРО»).

 2) по мероприятию «Благоустройство общественных территорий» расходы составили 98 449,2 тыс. руб., в том числе:

 - 13 449,2 тыс.руб., средства направлены на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Ватутина – микрорайон Угольщиков (муниципальный контракт № 54-23 от 13.03.2023, заключенный с ИП Хачатрян Нарек Шаваршович);

 - 85 000,0 тыс. руб., средства направлены на выполнение работ по объекту «Концепция благоустройства городского парка «Тулунчик» в г. Тулуне (Муниципальный контракт № 53-23 от 13.03.2023, заключенный с ООО «Межотраслевая Компания Сибири»).

Исполнение составило 100%.

 Объем бюджетных ассигнований на 2023 год, утвержденных главному распорядителю средств местного бюджетаМуниципальное казенное учреждение «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» (далее - МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»), составил 46 644,8 тыс.рублей, в том числе:

 - 2 882,0 тыс. рублей – субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, средства предусмотрены по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

 - 43 762,8 тыс. рублей – субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономными учреждениями. Средства предусмотрены по подразделу 0701 «Образование».

 Главным распорядителем средств местного бюджета МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» произведено расходов за 2023 год в сумме 2 881,8 тыс. руб**.** (99,99%) от планового показателя (план 2 882,0 тыс.руб.) путем предоставления целевой субсидии муниципальным бюджетным образовательным учреждениям города Тулуна на реализацию подпрограммы «Общее и дополнительное образование» муниципальной программы города Тулуна «Образование» на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Между МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями города Тулуна заключены соглашения (таблица № 2).

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общеобразовательного учреждения города Тулуна | Соглашение | Сумма соглашения, тыс. руб. | Доп. соглашение | Сумма доп. соглашения, тыс. руб. | Получено субсидии в 2023 г., тыс. руб. | Кассовый расход за 2023 г., тыс. руб. |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 | 20-2023-049281 от 10.02.2023 | 320,0 | 20-2023-049281/1 от 21.11.2023 | 399,4 | 399,4 | 399,4 |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 | 20-2023-049416 от 10.02.2023 | 320,0 | 20-2023-049416/1 от 22.11.2023 | 368,3 | 368,3 | 368,3 |
| 3 | МБОУ СОШ № 4 | 20-2023-049418 от 10.02.2023 | 320,0 | 20-2023-049418/1 от 21.11.2023 | 379,9 | 379,9 | 379,9 |
| 4 | МБОУ СОШ № 6 | 20-2023-049421 от 10.02.2023 | 290,0 | 20-2023-049421/1 от 22.11.2023 | 393,3 | 393,2 | 393,2 |
| 5 | МБОУ СОШ № 7 | 20-2023-049423 от 10.02.2023 | 320,0 | 20-2023-049423/1 от 22.11.2023 | 321,7 | 321,7 | 321,7 |
| 6 | МБОУ СОШ № 19 | 20-2023-049430 от 10.02.2023 | 300,0 | 20-2023-049430/1 от 22.11.2023 | 371,2 | 371,1 | 371,1 |
| 7 | МБОУ СОШ № 20 «Новая Эра» | 20-2023-049432 от 10.02.2023 | 320,0 | 20-2023-049432/1 от 22.11.2023 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
| 8 | МБОУ СОШ № 25 | 20-2023-049434 от 10.02.2023 | 320,0 | 20-2023-049434/1 от 22.11.2023 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **2 510,0** |  | **2 882,0** | **2881,8** | **2881,8** |

 Полученная в 2023 году субсидия муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями города Тулуна использована в полном объеме.

Главным распорядителем средств местного бюджета МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет» произведены расходы по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» подпрограммы «Общее и дополнительное образование» муниципальной программы «Образование» произведено расходов за 2023 год в сумме 20 732,2 тыс. руб**.** (47,4%) от планового показателя (план 43 762,8 тыс.руб.) путем предоставления субсидии на цели осуществления капитальных вложений муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Тулуна «Детский сад «Лучик» (далее - МАДОУ «Детский сад «Лучик») (соглашение о предоставлении субсидии на цели осуществления капитальных вложений № 138 от 18.05.2023 на сумму 43 762,8 тыс. рублей.)

 МАДОУ «Детский сад «Лучик» в 2023 году получена целевая субсидия в сумме 20 732,2 тыс. рублей, что составляет 47,4% от размера субсидии, предусмотренной Соглашением № 138 от 18.05.2023.

 МАДОУ «Детский сад «Лучик» в рамках реализации национальных проектов произведено расходов за 2023 год в сумме 20 732,2 тыс. рублей на приобретение оборудования, предусмотренного проектом на строительство детского сада «Детский сад на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 16а.

 Проектом на строительство детского сада «Детский сад на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения» предусмотрено оснащение технологическим оборудованием, системой охранного видеонаблюдения и др.

 В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено ненадлежащее обеспечение сохранности муниципального имущества.

 Приобретенное МАДОУ «Детский сад «Лучик» оборудование на общую сумму 20 732,2 тыс. рублей передано на ответственное хранение.

 К проверке представлен Договор ответственного хранения от 17.11.2023, заключенный между МАДОУ «Детский сад «Лучик» (далее – Поклажедатель) и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Детский сад «Карамелька» (далее – Ответственный хранитель). Согласно п. 1.2. указанного договора на хранение передается приобретенное оборудование, предусмотренное проектом на строительство детского сада «Детский сад на 240 мест» согласно приложению. ***Приложение к данному договору, подписанное Поклажедателем и Ответственным хранителем отсутствует. Акт приемки-передачи оборудования на ответственное хранение к проверке не представлен***.

 К проверке представлен Договор ответственного хранения от 17.11.2023, заключенный между МАДОУ «Детский сад «Лучик» (далее – Поклажедатель) и муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»» (далее – Ответственный хранитель). Согласно п. 1.2. указанного договора на хранение передается приобретенное оборудование, предусмотренное проектом на строительство детского сада «Детский сад на 240 мест» согласно приложению. ***Приложение к данному договору, подписанное Поклажедателем и Ответственным хранителем отсутствует. Акт приемки-передачи оборудования на ответственное хранение к проверке не представлен.***

 К проверке представлен Договор ответственного хранения от 17.11.2023, заключенный между МАДОУ «Детский сад «Лучик» (далее – Поклажедатель) и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – Ответственный хранитель). Согласно п. 1.2. указанного договора на хранение передается приобретенное оборудование, предусмотренное проектом на строительство детского сада «Детский сад на 240 мест» согласно приложению. ***Приложение к данному договору, подписанное Поклажедателем и Ответственным хранителем отсутствует. Акт приемки-передачи оборудования на ответственное хранение к проверке не представлен.***

 Заведующей МАДОУ «Детский сад «Лучик» представлены пояснения (исх. № 98 от 23.12.2024, вх. № 125 от 24.12.2024) согласно которых, приобретенное оборудование в 2023 году, предусмотренное проектом на строительство детского сада «Детский сад на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения», передано на ответственное хранение в связи с тем, что строительство детского сада «Детский сад на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения» не завершено, и приобретенное оборудование хранить в МАДОУ «Детский сад «Лучик» не позволяют условия. Также с пояснениями представлены:

 - копия приложения к договору ответственного хранения от 17.11.2023, заключенного с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Детский сад «Карамелька»,

 - копия приложения к договору ответственного хранения от 17.11.2023, заключенного с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»»,

 - копия приложения к договору ответственного хранения от 17.11.2023, заключенного с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

 - копии актов о приеме-передаче имущества на ответственное хранение.

 В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка целевого использования целевой субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 1».

 В 2023 году в рамках реализации подпрограммы «Общее и дополнительное образование» муниципальной программы города Тулуна «Образование» между муниципальным казенным учреждением «Комитет социальной политики города Тулуна» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - МБОУ «СОШ № 1») заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии № 20-2023-049281 от 10.02.2023 на сумму 320,0 тыс. рублей, предметом которого является предоставление целевой субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

 МБОУ «СОШ № 1» в 2023 году получена целевая субсидия в сумме 399,4 тыс. рублей, что составляет 100,0% от размера субсидии, предусмотренной дополнительным Соглашением № 20-2023-049281/1 от 21.11.2023.

 МБОУ «СОШ № 1» в рамках реализации национальных проектов произведено расходов за 2023 год в сумме 399,4 тыс. руб., в том числе:

 - на оплату труда советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сумме 306,8 тыс. рублей;

 - начисления на выплаты по оплате труда в сумме 92,6 тыс. рублей.

 Штатным расписанием на 2023 год, утвержденным приказом директора МБОУ «СОШ № 1» от 10.01.2023 № 4-п, предусмотрена должность Советник директора по воспитанию и взаимодействую с детскими общественными организациями в количестве 0,5 штатных единиц.

 В 2023 году в штатное расписание вносились изменения (приказ от 21.02.2023 № 79-п, приказ от 21.09.2023 № 315-п), согласно которых оклад советника директора по воспитанию и взаимодействую с детскими общественными организациями увеличился.

 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями принят на работу 01.12.2022 (приказ о приеме работника на работу № 62-к от 01.12.2022).

 При выборочной проверке начисления заработной платы за сентябрь 2023 года советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями установлено, что начисление заработной платы производилось в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 1» утверждено приказом директора от 01.10.2019 № 253-п (с изменениями от 29.01.2020 № 24-п, от 18.03.2022 № 73-п, от 01.09.2022 № 228-п, от 19.09.2023 № 309-п), приказом директора от 12.09.2023 № 295-п «Об установлении ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам МБОУ СОШ № 1», приказом директора от 20.09.2023 № 312-п «О премировании педагогических работников», приказом директора от 20.09.2023 № 313-п «О выплате к профессиональному празднику».

**Выводы и рекомендации**

 В ходе проведения мониторинга финансирования и обоснованности освоения средств бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» выявлены следующие нарушения и недостатки:

 1.Ненадлежащее обеспечение сохранности муниципального имущества МАДОУ «Детский сад «Лучик», преданное на ответственное хранение. *В ходе подготовки настоящего отчета нарушение было устранено.*

 *На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна* ***рекомендует:***

 ***МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»:***

 Осуществлять надлежащий контроль за сохранностью муниципального имущества, приобретаемого в рамках реализации национального проекта.

 ***МАДОУ «Детский сад «Лучик»:***

 Не допускать нарушения, которые несут определенные риски по обеспечению сохранности муниципального имущества, приобретенного в рамках реализации национального проекта (хищение, утрата, потеря, порча муниципального имущества).

Контрольно-счетная палата города Тулуна ожидает информацию о рассмотрении настоящего отчета **не позднее «27» января 2025 года.**

Руководитель контрольного мероприятия-

ведущий инспектор Контрольно-

счетной палаты города Тулуна Н.Г. Козлова