|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТУЛУНА** |
|  |
|  |

Утвержден

распоряжением председателя КСП г.Тулуна

от 22.12.2023 года № 40-р

город Тулун «21» декабря 2023 года

**Уточненный Отчет № 4-о**

**о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, достижения целевых показателей при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»**

**1. Основания для проведения контрольного мероприятия:** Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.4 плана деятельности КСП г.Тулуна на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя КСП г.Тулуна от 30.12.2022 года № 28-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 14.09.2023 года № 24-р «О проведении контрольного мероприятия» (в редакции распоряжений председателя КСП г.Тулуна от 20.10.2023 года № 28-р, от 28.11.2023 года № 34-р).

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

деятельность объекта контрольного мероприятия по планированию, организации и исполнению мероприятий при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»; документы стратегического планирования, нормативные правовые акты, распорядительные документы, регламентирующие вопросы планирования, предоставления и использования бюджетных средств; бюджетная (бухгалтерская), статистическая, управленческая и иная отчетность объекта мероприятия; иные документы и материалы, необходимые для проведения мероприятия.

**3. Объект контрольного мероприятия:** Муниципальное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун».

**4. Цели контрольного мероприятия:** проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, достижения целевых показателей при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство».

**5.** **Проверяемый период деятельности:** 2021-2022 годы и текущий период 2023 года.

**6.** **Срок проведения контрольного мероприятия**: с 21.09.2023 года по 11.12.2023 года включительно.

**7.** Настоящий отчет **подготовлен на основании акта** № 4-а от 11.12.2023 года, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, который направлен в администрацию городского округа 11 декабря 2023 года. Согласно письму администрации городского округа (исх. № 20045 от 20.12.2023 года) пояснения и замечания по акту отсутствуют.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее:

**1. Анализ законодательной и нормативной базы, регулирующей порядок формирования бюджетных ассигнований и использования бюджетных средств муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ *«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»* к вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ *«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»* определено, что финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов. В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 года № 4951 утверждена муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство». Программа разработана на основании ранее действующей программы, реализация которой осуществлялась в 2014-2019 годах.

***Сроки реализации*** муниципальной программы установлены на 2020-2025 годы.

***Ответственным исполнителем*** муниципальной программы является Комитет по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа.

***Соисполнителями*** муниципальной программы являются отдел коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа, Управление по строительству и благоустройству города администрации городского округа, отдел экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа.

***Участники муниципальной программы*** не утверждены.

***Целью*** муниципальной программы является обеспечение населения города Тулуна жилищно-коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

***Задачами*** муниципальной программы являются: 1. Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 2. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в необходимом объеме. 3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Тулуна.

Ожидаемыми ***конечными результатами*** муниципальной программы являются:

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества.

3. Экономия использования энергетических ресурсов.

4. Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

Программа содержит три ***подпрограммы***:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Чистая вода.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Кроме того, программа содержит ***основное мероприятие*** «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования».

Объем ресурсного обеспечения программы на шесть лет (2020-2025 годы) первоначально был предусмотрен в сумме 466184,6 тыс.рублей. Плановыми источниками финансирования программы являются средства местного бюджета, а также средства областного бюджета и иные источники.

Изменения в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» на протяжении срока её действия вносились неоднократно. Большая часть изменений связана с уточнением объемов ресурсного обеспечения программы.

В 2021 году изменения в программу вносились 12 раз, изменения связаны с уточнением объемов ресурсного обеспечения программы на текущий год, а также на плановый период 2022-2025 годов и в разрезе мероприятий программы.

Необходимо отметить, что **в нарушение** подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ *«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,*пункта 2 постановления администрации городского округа от 27.10.2021 года № 2000, в котором указано, что данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский вестник», постановление администрации городского округа от 27.10.2021 года № 2000 *«О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»* **на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет не размещено.**

В 2022 году изменения в программу вносились 11 раз, все изменения связаны с уточнением объемов ресурсного обеспечения программы.

**В нарушение** подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ *«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,*пункта 2 постановления администрации городского округа от 30.12.2022 года № 2148, в котором указано, что данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский вестник», постановление администрации городского округа от 30.12.2022 года № 2148 *«О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»* **на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет не размещено.**

За 9 месяцев 2023 года изменения в программу вносились 4 раза, в том числе постановлениями администрации городского округа от 31.01.2023 года № 109, от 17.04.2023 года № 479, от 22.06.2023 года № 823, от 11.08.2023 года № 1123. Изменения также связаны с уточнением объемов ресурсного обеспечения программы.

Кроме того, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 31.01.2023 года № 109 помимо изменений ресурсного обеспечения программы были внесены изменения в состав и значения целевых показателей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (исключен целевой показатель «Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии»); паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложен в новой редакции.

В период проведения контрольного мероприятия были изданы постановления от 06.10.2023 года № 2219, которым внесены изменения в ресурсное обеспечение программы, и постановление администрации городского округа от 19.10.2023 года № 2287 *«О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»*, в соответствии с которым **срок реализации муниципальной программы продлен до 2026 года**. Также внесены изменения в значения целевых показателей муниципальной программы на 2023-2025 годы, установлены значения целевых показателей на 2026 год.

**2. Анализ мероприятий и ресурсного обеспечения муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**2021 год**

Решением Думы городского округа от 28.12.2020 года № 36-ДГО *«О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»*расходы на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год первоначально утверждены в сумме **14254,8** тыс.рублей. В окончательной редакции решения о бюджете на 2021 год (решение Думы городского округа от 22.12.2021 года № 37-ДГО) объем средств на реализацию программы утвержден в сумме **39972,8** тыс.рублей.

Расходы на реализацию программы утверждены в местном бюджете по подразделам 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 28721,6 тыс.руб., 0503 «Благоустройство» в сумме 11102,8 тыс.руб., 0401 «Общеэкономические вопросы» в сумме 148,4 тыс.руб., всего **39972,8** тыс.рублей. Главным распорядителем средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», является администрация городского округа.

После принятия решения Думы городского округа от 22.12.2021 года № 37-ДГО *«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 28.12.2020 года № 36-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»* в соответствии с пунктом 19 решения о бюджете на 2021 год на основании распоряжений председателя Комитета по финансам администрации городского округа от 27.12.2021 года № 174 и от 30.12.2021 года № 179 в сводную бюджетную роспись муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год были внесены изменения в части уменьшения ассигнований на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 1626,4 тыс.руб., в том числе по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 1044,1 тыс.руб. (средства местного бюджета), по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 582,3 тыс.руб. (средства областного бюджета).

Таким образом, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год, доведенных до главного распорядителя средств - администрации городского округа, составил **38346,4** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 25360,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 12986,1 тыс.рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

***Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы***

***города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год (тыс.руб.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код БК | Предусмотрено программой  на 2021 год  (в редакции постановл. администрации от 30.12.2021 № 2537) **за счет бюджетных средств** | Предусмотрено решением о бюджете на 2021 год  (решение от 22.12.2021 года № 37-ДГО) | Бюджетные назначения на 2021 год  в соответствии с п.19 решения о бюджете на 2021 год | Исполнено  за  2021 год | Исполнено к утвержденным назначениям, % (гр.6/гр.5\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч.** | 0000 **12000** 00000 000 | **38346,4 \*** | **39972,8** | **38346,4** | **9905,2** | **25,8** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0502 **12100** 00990/S2200 243/244/414 | 27404,7 \*\* | 27404,7 | 27404,7 | 496,9 | 1,8 |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 0502 **12200** 00990 244 | 319,8 \*\*\* | 319,8 | 319,8 | 319,8 | 100,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» | 0502/0503 **12300** 00990 244/414 | 10473,5 | 12099,9 | 10473,5 | 8940,1 | 85,4 |
| Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» | 0401 **12400** 00990/73110 121/129/244 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 100,0 |

**\* Кроме того, иные источники 6000,0 тыс.руб.**

**\*\* Кроме того, иные источники 3000,0 тыс.руб.**

**\*\*\* Кроме того, иные источники 3000,0 тыс.руб.**

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 30.12.2021 года № 2537 «*О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»*  объем ресурсного обеспечения программы на 2021 год составил **44346,4** тыс.руб., в том числе за счет бюджетных средств в сумме **38346,4** тыс.руб., за счет иных источников в сумме 6000,0 тыс.рублей.

Согласно пояснениям администрации городского округа (исх. № 17586 от 07.11.2023 года) иными источниками финансирования муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» являются средства ООО «Коммунальные системы города Тулуна», объем которых на 2021 год запланирован в сумме 6000,0 тыс.рублей.

План мероприятий по реализации программы на 2021 год утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 09.02.2021 года № 3.

Изменения в план мероприятий внесены распоряжениями заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 04.03.2021 года № 09, от 12.03.2021 года № 10, от 15.04.2021 года № 18, от 21.05.2021 года № 20, от 25.05.2021 года № 21, от 23.06.2021 года № 28, от 13.07.2021 года № 31, от 27.10.2021 года № 49, от 09.11.2021 года № 50, от 24.11.2021 года № 53, от 30.12.2021 года № 59.

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы на 2021 год, утвержденным распоряжением заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 09.02.2021 года № 3 (с изменениями и дополнениями), на 2021 год было запланировано осуществление мероприятий за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму **38346,4** тыс.рублей.

**2022 год**

Решением Думы городского округа от 23.12.2021 года № 48-ДГО *«О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**расходы на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»* на 2022 год первоначально утверждены в сумме **33117,1** тыс.рублей.

В окончательной редакции решения о бюджете на 2022 год (решение Думы городского округа от 12.12.2022 года № 39-ДГО) объем средств на реализацию программы утвержден в сумме **67267,4** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 50261,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 17006,4 тыс.рублей.

Расходы на реализацию программы утверждены в местном бюджете по подразделам 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 59270,3 тыс.руб., 0503 «Благоустройство» в сумме 7853,7 тыс.руб., 0401 «Общеэкономические вопросы» в сумме 141,4 тыс.руб., 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 2,0 тыс.руб., всего в сумме **67267,4** тыс.рублей.

С учетом распоряжений председателя Комитета по финансам администрации городского округа от 26.12.2022 года № 155 и от 30.12.2022 года № 165 объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год, доведенных до главного распорядителя средств - администрация городского округа, составил **61320,9** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 44314,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 17006,4 тыс.рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год представлена в таблице 2.

Таблица 2

***Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы***

***города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год (тыс.руб.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код БК | Предусмотрено программой  на 2022 год  (в редакции постановл. администрации от 30.12.2022 № 2148) **за счет бюджетных средств** | Предусмотрено решением о бюджете на 2022 год  (решение от 12.12.2022 года № 39-ДГО) | Бюджетные назначения на 2022 год  в соответствии с п.19 решения о бюджете на 2022 год | Исполнено  за  2022 год | Исполнено к утвержденным назначениям, %  (гр.6/гр.5\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч.** | 0000 **12000** 00000 000 | **61320,9\*** | **67267,4** | **61320,9** | **58201,8** | **94,9** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0502 **12100** 00990/S2200 243/244/414 | 42152,3 \*\* | 48125,3 | 42152,3 | 39195,9 | 92,9 |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 0502 **12200** 00990 244 | 3347,0\*\*\* | 3347,0 | 3347,0 | 3347,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» | 0502/0503 **12300** 00990 244/414 | 15653,7\*\*\*\* | 15653,7 | 15653,7 | 15520,8 | 99,2 |
| Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» | 0401 **12400** 00990/73110 121/129/244 | 167,9 | 141,4 | 167,9 | 138,1 | 82,3 |

**\* Кроме того, иные источники 8496,0 тыс.руб.**

**\*\* Кроме того, иные источники 4000,0 тыс.руб.**

**\*\*\* Кроме того, иные источники 4000,0 тыс.руб.**

**\*\*\*\* Кроме того, иные источники 496,9 тыс.руб.**

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 30.12.2022 года № 2148 «*О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»*  объем ресурсного обеспечения программы на 2022 год составил 69817,8тыс.руб., в том числе за счет бюджетных средств в сумме **61320,9** тыс.руб., за счет иных источников в сумме 8496,9 тыс.рублей.

Согласно пояснениям администрации городского округа (исх. № 17586 от 07.11.2023 года) иными источниками финансирования муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2022 году являлись средства ООО «Коммунальные системы города Тулуна» объем которых запланирован в сумме 8000,0 тыс.руб., а также средства ТСН «Гранит» и СНТ «Лесопильщик» в сумме 496,9 тыс.рублей.

План мероприятий по реализации программы на 2022 год утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 20.01.2022 года № 7. Изменения в план мероприятий внесены распоряжениями заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 10.03.2022 года № 19, от 11.04.2022 года № 31, от 20.04.2022 года № 34, от 25.05.2022 года № 40, от 13.07.2022 года № 60, от 05.08.2022 года № 65, от 20.10.2022 года № 82, от 30.12.2022 года № 99.

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы на 2022 год, утвержденным распоряжением заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 20.01.2022 года № 7 (с изменениями и дополнениями), на 2022 год было запланировано осуществление мероприятий на общую сумму **61320,9** тыс.рублей.

**2023 год**

Решением Думы городского округа от 27.12.2022 года № 40-ДГО *«О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»*расходы на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год первоначально утверждены в сумме **17345,2** тыс.рублей.

В редакции решения Думы городского округа от 28.09.2023 года № 38-ДГО объем средств на реализацию программы на 2023 год утвержден в сумме **5063,5** тыс.рублей.

Расходы на реализацию программы утверждены в местном бюджете по подразделам 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 3932,5 тыс.руб., 0503 «Благоустройство» в сумме 946,6 тыс.руб., 0401 «Общеэкономические вопросы» в сумме 184,4 тыс.руб., всего в сумме 5063,5 тыс.рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год представлена в таблице 3.

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 06.10.2023 года № 2219 «*О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»*  объем ресурсного обеспечения программы на 2023 год составил 37783,7тыс.руб., в том числе за счет бюджетных средств в сумме **29783,7** тыс.руб., за счет иных источников в сумме 8000,0 тыс.рублей.

Согласно пояснениям администрации городского округа иными источниками финансирования муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» являются средства ООО «Коммунальные системы города Тулуна», объем которых на 2023 год запланирован в сумме 8000 тыс.рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

***Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы***

***города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год (тыс.руб.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код БК | Предусмотрено программой  на 2023 год  (в редакции постановл. администра-  ции от 11.08.2023 № 1123) **за счет бюджетных средств** | Предусмотрено программой  на 2023 год  (в редакции постановл. администра-  ции от 06.10.2023 № 2219) **за счет бюджетных средств** | Предусмотрено решением о бюджете на 2023 год  (решение от 27.12.2022 года № 38-ДГО) | Предусмотрено решением о бюджете на 2023 год  (решение от 28.09.2023 года № 38-ДГО) | Исполнено  за  2023 год  (по состоянию на **01.10.2023**) | Исполнено к утвержденным назначениям, %  (гр.8/гр.6\*  100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч.** | 0000 **12000** 00000 000 | **29947,7 \*** | **29783,7 \*** | **17345,2** | **5063,5** | **1615,1** | **31,9** |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0502 **12100** 00990/S2200 243/244/414 | 27469,8 \*\* | 27469,8 \*\* | 15808,1 | 2749,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 0502 **12200** 00990 244 | 575,1 \*\*\* | 455,1 \*\* | 370,0 | 455,0 | 210,7 | 46,3 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» | 0502/0503 **12300** 00990 244/414 | 1718,4 | 1674,4 | 1028,0 | 1674,5 | 1358,7 | 81,1 |
| Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» | 0401 **12400** 73110 121/129/244 | 184,4 | 184,4 | 139,1 | 184,4 | 45,7 | 24,8 |

**\* Кроме того, иные источники 8000,0 тыс.руб.**

**\*\* Кроме того, иные источники 4000,0 тыс.руб.**

**\*\*\* Кроме того, иные источники 4000,0 тыс.руб.**

Как видно из таблицы **объем ресурсного обеспечения программы на текущий год,** утвержденный постановлением администрации городского округа от 06.10.2023 года № 2219 «*О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»* в сумме 29783,7 тыс.руб., **не соответствует** **объему ресурсного обеспечения программы, утвержденного решением о бюджете на 2023 год** (в редакции решения Думы городского округа от 28.09.2023 года № 38-ДГО) в сумме 5063,5 тыс.рублей. **Расхождение составляет 24720,2 тыс.рублей.**

Пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ установлено, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой государственных (муниципальных) программ, определенными Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Согласно пункту 3.11 *Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации*, утвержденного постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 года № 1606, внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих корректировку цели, задач (при их наличии) и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного решением о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета осуществляется по мере необходимости в виде соответствующих постановлений администрации городского округа.

Администрацией городского округа даны следующие пояснения (исх.№ 17586 от 07.11.2023 года) по факту несоответствия объемов ресурсного обеспечения программы на 2023 год, утвержденного решением о бюджете, объему ресурсного обеспечения программы, утвержденного постановление администрации городского округа об утверждении программы:

«Ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 06.04.2016 года № 196-пп (ред. от 31.08.2023) *«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности»* администрация городского округа направляет заявку на подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в срок до 25 июня на плановый период. В программу «ЖКХ» вносятся мероприятия и стоимость работ с учетом поданной заявки в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области. Поэтому в ресурсном обеспечении программы «ЖКХ» на 2023 год учтены мероприятия на подготовку к зиме, поданные в 2022 году в Министерство, срок заключения соглашения до 15 февраля текущего периода. В течение летнего периода Министерство практикует повторный прием заявок, к октябрю 2023 года становится понятно, что средства на подготовку к зиме Министерство городу Тулуну не выделит, поэтому в программу «ЖКХ» внесены корректировки.».

План мероприятий по реализации программы на 2023 год утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 01.02.2023 года № 6.

Изменения в план мероприятий внесены распоряжениями заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 14.02.2023 года № 8, от 17.04.2023 года № 16, от 11.08.2023 года № 35, от 06.10.2023 года № 47.

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы на 2023 год, утвержденным распоряжением заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 01.02.2023 года № 6 (с изменениями и дополнениями), на 2023 год было запланировано осуществление мероприятий за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму **5063,5** тыс.рублей.

**2.1. Иные источники финансирования муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

В результате анализа показателей муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 года № 4951 (с изменениями и дополнениями), установлено, что источниками финансирования муниципальной программы в проверяемом периоде являлись средства местного бюджета, средства, привлекаемые из областного бюджета, а также иные источники.

Объем иных источников на 2021 год запланирован в сумме **6000,0** тыс.руб., в том числе по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в сумме 3000,0 тыс.руб., по подпрограмме «Чистая вода» в сумме 3000,0 тыс.рублей.

Объем иных источников на 2022 год запланирован в сумме **8496,9** тыс.руб., в том числе по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в сумме 4000,0 тыс.руб., по подпрограмме «Чистая вода» в сумме 4000,0 тыс.руб., по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» в сумме 496,9 тыс.рублей.

Объем иных источников на 2023 год запланирован в сумме **8000,0** тыс.руб., в том числе по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в сумме 4000,0 тыс.руб., по подпрограмме «Чистая вода» в сумме 4000,0 тыс.рублей.

Согласно отчетам Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа о реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем иных источников по программе составил за 2021 год **6000,0** тыс.руб., за 2022 год **8496,9** тыс.рублей.

Согласно пояснениям администрации городского округа (исх. № 17586 от 07.11.2023 года) иными источниками финансирования муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году были средства ООО «Коммунальные системы города Тулуна». За 2021 год затрачены собственные средства предприятия в сумме 6000,0 тыс.руб. на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону: выполнены мероприятия по ликвидации котельной по ул.Чкалова и переход на ЦТП пер.Энергетиков с заменой тепловых сетей протяженностью 700 м.;

произведена замена участка тепловой сети по ул.Зарубина 200 м.;

произведен ремонт здания котельной, расположенной по ул.Островского, 13;

произведены текущие ремонты теплоисточников;

произведена замена подкачивающего насоса на станции для улучшения водоснабжения жителей пос.ЛЭП 500;

произведена замена участков сети водовода ХВС по ул.Горького.

Из пояснений администрации городского округа (исх. № 17586 от 07.11.2023 года) следует, что на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в 2022 году ООО «Коммунальные системы города Тулуна» было затрачено собственных средств предприятия в сумме 8000,0 тыс.руб.:

выполнен капитальный ремонт инженерных сетей по ул.Шалимова протяж. 370 м.п.;

капитальный ремонт 3 котлов в котельной по ул.Островского мощностью 1,0 Гкал/час каждый;

капитальный ремонт конвективной части котла котельной по ул.Ленина, 33;

капитальный ремонт инженерных сетей по ул.Ломоносова протяженностью 120 м.п.:

капитальный ремонт аварийного участка водопровода, обеспечивающего левобережную часть города холодным водоснабжением;

капитальный ремонт сетей ХВС в пос.Стекольный в районе 2-этажных домов, д/сада «Жемчужинка».

Также в 2022 году привлечено 496,9 тыс.руб. - средства членов садоводческих товариществ, необходимые для получения субсидии на приведение электросетевого хозяйства дачных обществ в нормативное состояние.

Согласно пояснениям администрации городского округа (исх. № 17586 от 07.11.2023 года) в 2023 году по плану подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону ООО «Коммунальные системы города Тулуна» выполнило следующие работы: на котельной по ул.Ленина, 33 произведен капитальный ремонт конвективной секции котла № 2, капитальный ремонт конвективной секции котла № 3, капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 36 до ТК 37 ул.Павлова, капитальный ремонт участка тепловой сети ул.Ленина диам. 325 мм. протяженностью 60 м.;

на котельной по ул.Гоголя, 35 произведен капитальный ремонт котла № 2, капитальный ремонт участка водопровода ХВС пос.Стекольный от д.30 до Д/С «Жемчужинка», капитальный ремонт участка водовода ХВС от ТКЗа до ТКЗ по ул.Индивидуальная протяженностью 108 м.;

капитальный ремонт камеры на водопроводных сетях по ул.Циолковского с монтажем регулятора давления;

капитальный ремонт участка водопровода ХВС по ул.Зарубина до ул. Виноградова диаметром 500 мм. ПЭ протяж. 40 м.;

капитальный ремонт участка канализационного трубопровода через р.Азейка диаметром 500 мм. протяж. 33 м.

По запросу КСП г.Тулуна **документы, подтверждающие объемы иных источников** **финансирования муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», администрацией городского округа** **не представлены.**

*В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации*, утвержденным постановлением администрации муниципального образования – «Тулун» от 20.08.2013 года № 1606, участниками мероприятий муниципальной программы, подпрограммы являются органы администрации городского округа, структурные (внутриструктурные) подразделения, специалисты администрации городского округа, муниципальные учреждения и предприятия, хозяйствующие субъекты, иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм.

Исполнителями мероприятий являются структурные (внутриструктурные) подразделения администрации городского округа, специалисты администрации городского округа, муниципальные учреждения и предприятия, хозяйствующие субъекты, иные организации, осуществляющие исполнение мероприятия.

В соответствии с названным положением источниками финансирования муниципальных программ города Тулуна являются средства местного бюджета, федерального и областного бюджетов и иные источники.

Согласно пункту 35 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ *«О стратегическом планировании в Российской Федерации»* муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Согласно пункту 10 статьи 7 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и утверждении (одобрении) документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, определяемых документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках прогнозирования.

Частью 4 статьи 8 Федерального закона 06.10.2003 года № 131-ФЗ *«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»* предусмотрено, что в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения.

Согласно постановлению администрации городского округа от 30.10.2019 года *«Об утверждении муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»* (с изменениями и дополнениями) ООО «Коммунальные системы города Тулуна» не является участником муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», соглашения о намерениях с указанием возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и источников ресурсного обеспечения программы администрацией городского округа с ООО «Коммунальные системы города Тулуна», как с участником муниципальной программы, не заключены, в связи с чем **отражение в отчетном периоде в иных источниках финансирования муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» средств ООО «Коммунальные системы города Тулуна» является необоснованным.**

**3. Анализ законности и результативности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за проверяемый период за счет средств областного и местного бюджетов составили **69722,1** тыс.рублей.

Наибольший объем расходов составляют расходы по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 39692,8 тыс.руб. или 56,9 % от общего объема расходов и подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» 25819,6 тыс.руб. или 37,0 % от общего объема расходов (см. таблицу 4).

Наименьший объем расходов приходится на подпрограмму «Чистая вода» 3877,5 тыс.руб. или 5,6 % от общего объема расходов и основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением ценообразования» 332,2 тыс.руб. или 0,5 % от общего объема расходов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 4  **Сведения об исполнении муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021-2023 годы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, тыс.руб.** | | | | |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год (на 01.10.2023)** | **Итого** |
| 1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 496,9 | 39195,9 | 0,0 | **39692,8** |
| 2. Подпрограмма «Чистая вода» | 319,8 | 3347,0 | 210,7 | **3877,5** |
| 3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» | 8940,1 | 15520,8 | 1358,7 | **25819,6** |
| 4. Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением ценообразования» | 148,4 | 138,1 | 45,7 | **332,2** |
| **Всего** | **9905,2** | **58201,8** | **1615,1** | **69722,1** |

В разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) наибольший объем расходов по муниципальной программе города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за проверяемый период произведен по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 41043,9 тыс.руб. или 58,9 % от общего объема расходов, КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 14434,5 тыс.руб. или 20,7 % от общего объема расходов, КОСГУ 240 «Безвозмездные перечисления организациям» 7767,9 тыс.руб. или 11,1 % от общего объема расходов. Расходы по КОСГУ 225, 310, 240 составляют 63246,3 тыс.руб. или 90,7 % от общего объема расходов по программе. Расходы по КОСГУ 211, 213, 226, 228, 297, 346 составили 6475,8 тыс.руб. или 9,3 % от общего объема расходов по программе (см. таблицу 5).

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об исполнении муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021-2023 годы в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), тыс.руб.** | | | | |
| **КОСГУ** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год (на 01.10.2023)** | **Итого** |
| 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» | 141,9 | 131,7 | 44,4 | **318,0** |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 649,2 | 40394,7 | 0,0 | **41043,9** |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 597,2 | 353,3 | 224,9 | **1175,4** |
| 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» | 224,0 |  | 117,0 | **341,0** |
| 240 «Безвозмездные перечисления организациям» | 0,0 | 7767,9 | 0,0 | **7767,9** |
| 297 «Иные выплаты текущего характера организациям» | 0,0 | 2,0 | 0,0 | **2,0** |
| 310 «Увеличение стоимости основных средств» | 8235,7 | 6198,8 | 0,0 | **14434,5** |
| 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» | 57,2 | 3353,4 | 1228,8 | **4639,4** |
| **Всего** | **9905,2** | **58201,8** | **1615,1** | **69722,1** |

**3.1. Анализ законности и результативности использования бюджетных средств при реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

Расходы по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» за проверяемый период составили **39692,8** тыс.рублей. Расходы по подпрограмме произведены по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» за счет средств областного и местного бюджетов.

Таблица 6

**Сведения об исполнении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год (на 01.10.2023)** | **Итого** |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 496,9 | 38872,6 | 0,0 | **39369,5** |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 0,0 | 321,3 | 0,0 | **321,3** |
| 297 «Иные выплаты текущего характера организациям» | 0,0 | 2,0 | 0,0 | **2,0** |
| **Всего** | **496,9** | **39195,9** | **0,0** | **39692,8** |

**2021 год**

В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности, постановлением правительства Иркутской области от 06.04.2016 года № 196-пп утверждено положение о предоставлении указанных субсидий из областного бюджета *.*

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

В 2021 году между администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено соглашение от 11.02.2021 года № 103 предметом которого является предоставление Министерством в 2021 году из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Согласно пункту 2.2 соглашения от 11.02.2021 года № 103 размер субсидии составляет не более **491,7** тыс.рублей. В соответствии с названным соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, составил **534,5** тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета 491,7 тыс.руб.; средства местного бюджета 42,8 тыс.рублей.

С целью реализации мероприятий подпрограммы **«**Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2021 году администрацией городского округа был заключен один муниципальный контракт. Муниципальный контракт от 13.05.2021 года № 82-21 по итогам аукциона заключен с ООО «НПО КЗ «Арсенал» на сумму 496,9 тыс.руб. (начальная цена закупки составляла 534,5 тыс.руб.), в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 457,1 тыс.рублей. Предметом муниципального контракта является выполнение работ по капитальному ремонту котельного, котельно-вспомогательного оборудования котельная школы № 7 (г.Тулун, ул.Блюхера, 60, лит.2). Согласно представленным документам обязательства по контракту исполнены сторонами в полном объеме.

**2022 год**

Расходы по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» за 2022 год составили **39195,9** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 34915,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 4280,0 тыс.рублей.

В 2022 году между администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено соглашение от 15.02.2022 года № 05-58-111/22-58 предметом которого является предоставление Министерством в 2022 году из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Согласно пункту 2.2 соглашения от 15.02.2022 года № 05-58-111/22-58 (в редакции дополнительного соглашения от 13.12.2022 года № 05-58-381/22-58) размер субсидии составляет не более **37060,6** тыс.рублей. В соответствии с названным соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, составил **40283,3** тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 37060,6 тыс.руб.; средства местного бюджета – 3222,7 тыс.рублей.

Министерством финансов Иркутской области направлено семь уведомлений о выделении субсидии из областного бюджета на общую сумму 37060,6 тыс.рублей. Фактические расходы за счет средств субсидии составили **34915,9** тыс.рублей.

За счет средств субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в 2022 году были произведены работы в рамках двух муниципальных контрактов:

1) Муниципальный контракт от 04.05.2022 года № 100-22 на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от ТК-1 до гостиницы «Шахтер» (участок от ТК-2 до ТК-3) заключен администрацией городского округа с единственным участником электронного аукциона ООО «Энергокомплекс» (ИНН 3816008680, г.Тулун). Контракт заключен по начальной (максимальной) цене на сумму 19350,9 тыс.рублей. В соответствии с дополнительным соглашением от 28.10.2022 года № 2, по итогам проведения повторной государственной экспертизы в части определения сметной стоимости строительства, цена контракта составила 15470,6 тыс.рублей.

Фактически работы выполнены на сумму **14641,0** тыс.рублей. Оплата выполненных работ произведена за счет средств областного бюджета на сумму 13469,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 1171,3 тыс.руб., всего на сумму 14641,0 тыс.рублей.

2) Муниципальный контракт от 21.10.2022 года № 227-22 заключен с победителем электронного аукциона ООО «МонтажЭнергокомплекс» (ИНН 3812140575, г.Иркутск) на сумму **23311,1** тыс.рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 27424,8 тыс.руб., в результате проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 4113,7 тыс.рублей.

Предметом контракта является выполнение работ по капитальному ремонту котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной мкр.Угольщиков, 45 (капитальный ремонт котлов № 1 и № 2) в срок до 05.12.2022 года.

Согласно представленным документам работы выполнены подрядчиком в установленный контрактом срок. Оплата выполненных работ произведена за счет средств областного бюджета в сумме 21446,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 1864,9 тыс.руб., всего в сумме 23311,1 тыс.рублей.

Кроме того, в 2022 году за счет средств местного бюджета администрацией городского округа была произведена оплата по следующим муниципальным контрактам:

1) произведена оплата основного долга в сумме **920,5** тыс.руб. перед ООО «Ушаковская» за дополнительные работы, выполненные в ходе исполнения муниципального контракта от 10.08.2019 года № 248-19 (капитальный ремонт зданий, сооружений и технологических трубопроводов ВЗС «Красный Яр»). Оплата произведена на основании исполнительного листа ФС № 036492186 от 17.03.2022 года, выданного по делу № А19-21294 от 25.10.2021 года; также в пользу ООО «Ушаковская» произведено возмещение расходов по уплате госпошлины в сумме **2,0** тыс.руб.;

2) муниципальному контракту от 11.08.2022 года № 180-22, заключенному с ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до гостиницы «Шахтер» по адресу: г.Тулун, микрорайон «Угольщиков», от ТК-1 до гостиницы «Шахтер»», на сумму **24,2** тыс.руб.;

3) муниципальному контракту от 18.02.2022 года № 40-22, заключенному с ООО «Энергокомплекс» на выполнение работ по пересчету сметной документации по объектам: капитальный ремонт тепловой сети от ДК «Прометей» до ПУ-4, расположенной по адресу: г.Тулун, мкр.Угольщиков; капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до гостиницы «Шахтер», расположенной по адресу: г.Тулун, мкр.Угольщиков, на сумму **91,2** тыс.руб.;

4) муниципальному контракту от 04.05.2022 года № 101-22, заключенному с ООО «Энергокомплекс» на разработку проектно-сметной документации на оснащение приборами учета тепловой энергии в котельных, на сумму **157,9** тыс.руб.;

5) муниципальному контракту от 11.05.2022 года № 102-22, заключенному с ООО «НП ТЭКТЕСТ-32» на оказание услуги по актуализации схемы теплоснабжения, на сумму **48,0** тыс.рублей.

**2023 год**

За 9 месяцев 2023 года расходы по подпрограмме **«**Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» **не производились**.

Согласно приложению № 2 к распоряжению Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 11.07.2023 года № 58-509-мр в отношении муниципального образования – «город Тулун» **было принято решение об отказе в предоставлении в 2023 году субсидии** на софинансирование мероприятий за счет средств субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности, а именно: разработку ПСД по Угольщиков, капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования.

Из пояснений администрации городского округа (исх. № 20027 от 20.12.2023 года) следует, что в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области была направлена заявка от 23.06.2022 года № 9577 на получение субсидии в 2023 году. В 2023 году администрация городского округа также неоднократно обращалась в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области с ходатайствами о предоставлении субсидии. Причины не предоставления субсидии в 2023 году администрации городского округа не известны.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 08.08.2023 года № 58-553-мр муниципальному образованию – «город Тулун» в 2024 году будет предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 12271,9 тыс.руб. на капитальный ремонт тепловой сети от ТК1 до гостиницы «Шахтер» по адресу: г.Тулун, мкр.Угольщиков (завершение от ТКЗ до гостиницы «Шахтер»).

**3.2. Анализ законности и результативности использования бюджетных средств при реализации подпрограммы «Чистая вода»**

Расходы по подпрограмме «Чистая вода» за проверяемый период составили **3877,5** тыс.рублей. Расходы по подпрограмме произведены по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» за счет средств местного бюджета.

Таблица 7

**Сведения об исполнении подпрограммы «Чистая вода» в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год (на 01.10.2023)** | **Итого** |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 269,1 | 0,0 | 0,0 | **269,1** |
| 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» | 50,7 | 3347,0 | 210,7 | **3608,4** |
| **Всего** | **319,8** | **3347,0** | **210,7** | **3877,5** |

С целью реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» в 2021 году администрацией городского округа было заключено два контракта:

1) муниципальный контракт от 03.03.2021 года № 42-21 с ООО «Сибоборудование» на приобретение пожарных гидрантов на сумму **50,7** тыс.руб.;

2) муниципальный контракт от 27.09.2021 года № 191-21 с ООО «Аква-Гарант» на выполнение работ по присоединению здания военкомата (ул.Красноармейская, 42) к сети водоснабжения на сумму **269,1** тыс.рублей.

В 2022 году администрацией городского округа заключены следующие контракты:

1) муниципальный контракт от 05.07.2022 года № 115-22 с ИП Хрипунов Н.В. на приобретение пожарных гидрантов и водоразборных колонок на сумму **97,9** тыс.руб.;

2) муниципальный контракт от 07.09.2022 года № 170-22 с ООО «Полимер-Инфраструктура» на приобретение трубы для выполнения работ по капитальному ремонту аварийного участка водопровода на сумму **3249,1** тыс.рублей.

За 9 месяцев 2023 года администрацией городского округа произведена оплата по муниципальному контракту от 05.05.2023 года № 83-23, заключенному с ИП Козаченко А.В., предметом которого является приобретение пожарных гидрантов и водоразборных колонок на сумму **210,7** тыс.рублей.

**3.3. Анализ законности и результативности использования бюджетных средств при реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической независимости»**

Расходы по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» за проверяемый период составили **25819,6** тыс.рублей. Расходы по подпрограмме произведены по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» и 0503 «Благоустройство» за счет средств областного и местного бюджетов.

Таблица 8

**Сведения об исполнении подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год (на 01.10.2023)** | **Итого** |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 152,3 | 1522,1 | 0,0 | **1674,4** |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 328,1 | 32,0 | 224,9 | **585,0** |
| 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» | 224,0 | 0,0 | 117,0 | **341,0** |
| 240 «Безвозмездные перечисления организациям» | 0,0 | 7767,9 | 0,0 | **7767,9** |
| 310 «Увеличение стоимости основных средств» | 8235,7 | 6198,8 | 0,0 | **14434,5** |
| 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» | 0,0 | 0,0 | 1016,8 | **1016,8** |
| **Всего** | **8940,1** | **15520,8** | **1358,7** | **25819,6** |

Между администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено соглашение от 15.04.2021 года № 306 предметом которого является предоставление Министерством в 2021 году из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на содействие по развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области. Согласно пункту 2.2 соглашения от 15.04.2021 года № 306 (в редакции дополнительного соглашения от 07.12.2021 года № 615) размер субсидии составляет не более **78,4** тыс.рублей.

В соответствии с названным соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, составил **85,2** тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 78,4 тыс.руб.; средства местного бюджета – 6,8 тыс.рублей.

Фактически поступило в местный бюджет субсидии в сумме 78,4 тыс.рублей. Согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, кассовые расходы местного бюджета за 2021 год составили 85,2 тыс.руб. или 100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований.

За 2021 год расходы по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» составили **8940,1** тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 78,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 8861,7 тыс.руб.) в результате исполнения администрацией городского округа следующих муниципальных контрактов и договоров:

1) муниципального контракта от 20.11.2020 года № 271-20, заключенного с ИП Кульпиновым А.И. на выполнение работ по строительству линии уличного освещения в г.Тулуне, пер.Индивидуальный, на сумму **1032,9** тыс.руб;

2) муниципального контракта от 20.11.2020 года № 272-20, заключенного с ИП Кульпиновым А.И. на выполнение работ по строительству линии уличного освещения в г.Тулуне (подходы к МБДОУ «Детский сад «Радуга» по ул.Ломоносова и к МБДОУ «Детский сад «Мальвина» по ул.Пугачева), на сумму **919,5** тыс.руб.;

3) муниципального контракта от 07.04.2021 года № 68-21, заключенного с МКП «Благоустройство» на выполнение работ по восстановлению уличного освещения (замена светильников пер.Железнодорожный, путепровод через ВСЖД), на сумму **152,3** тыс.руб.;

4) муниципального контракта от 11.01.2021 года № 373-20, заключенного с победителем электронного аукциона ООО «Агроспецмонтаж» на выполнение работ по строительству сетей уличного освещения по ул.Совхозная, на сумму **3956,9** тыс.руб.;

5) муниципального контракта от 17.05.2021 года № 94-21, заключенного с ООО «Аутекс» на выполнение работ по строительству сетей уличного освещения по пер. Пушкинский, на сумму **1263,3** тыс.руб. (в редакции доп.соглашения № 1 от 15.07.2021 года); 6) договора от 11.06.2021 года № НЭС/Т-21/ЮЛ-121/122-21, заключенного с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения фонтана (ул.Ленина, вблизи дома № 96) на сумму **48,1** тыс.руб.;

7) договора от 11.06.2021 года № НЭС/Т-21/ЮЛ-120/123-2, заключенного с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для уличного освещения (ул.Совхозная), на сумму **48,1** тыс.руб.;

8) договора от 15.06.2021 года № НЭС/Т-21/ЮЛ-119/124-21, заключенного с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для уличного освещения (ул.Совхозная), на сумму **48,1** тыс.руб.;

9) договора от 21.06.2021 года № НЭС/Т-21/ЮЛ-122/126-21, заключенного с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для уличного освещения (ул.Ленина), на сумму **48,1** тыс.руб.;

10) договора от 10.08.2021 года № НЭС/Т-21/ЮЛ-121/161-21, заключенного с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для уличного освещения (пер.Пушкинский), на сумму **48,1** тыс.руб.;

11) муниципального контракта от 14.07.2021 года № 141-21, заключенного с ИП Блиновым Д.Д. на выполнение кадастровых работ, на сумму **85,2** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 78,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 6,8 тыс.руб.;

12) договора от 08.12.2021 года № 890/21-ЗЭС/266-21, заключенного с ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») на услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для уличного освещения (мкр.Угольщиков, рядом с домом № 7), на сумму **0,6** тыс.руб.;

13) муниципального контракта от 16.09.2021 года № 184-21, заключенного с ООО «Сибирская проектно-строительная компания» (ООО «СПСК») на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения (г.Тулун, ул.Дорожная, ул.Строителей, ул.Воскресенского, от ДК Прометей до 2-этажных домов мкр.Угольщиков), на сумму **224,0** тыс.руб.;

14) муниципального контракта от 17.12.2021 года № 284-21, заключенного с ООО «ДНС Ритейл» на поставку пирометра СЕМ DT-8835 в кол-ве 1 шт. стоимостью **8,1** тыс.руб.;

15) договора возмездного оказания услуг от 20.12.2021 года № 1360/21-ЗЭС(ПД)/292-21, заключенного с ОАО «ИЭСК» на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении объекта (сети наружного освещения 0,4 кВт по адресу: г.Тулун, мкр.Угольщиков), на сумму **1,0** тыс.руб.;

16) муниципального контракта от 18.11.2021 года № 228-21, заключенного с ИП Хороших Ю.В. на выполнение работ по освещению детской игровой площадки по адресу: г. Тулун, мкр.Угольщиков, рядом с домом № 7, на сумму **320,0** тыс.руб.;

17) договора возмездного оказания услуг от 20.12.2021 года № 1361/21-ЗЭС/291-21, заключенного с ОАО «ИЭСК» на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении: акта об осуществлении технологического присоединения (мкр.Угольщиков), на сумму **1,0** тыс.руб.;

18) муниципального контракта от 09.12.2021 года № 256-21, заключенного с ООО «Кузбасский сервисный центр «Электроточприбор» на поставку светильников для уличного освещения в количестве 150 шт., на сумму **735,0** тыс.рублей.

За 2022 год расходы по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» составили **15520,8** тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 7085,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 8434,9 тыс.руб.) в результате исполнения администрацией городского округа следующих муниципальных контрактов и договоров, а также перечисления двум дачным обществам субсидии на приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства:

1) муниципального контракта от 16.12.2021 года № 275-21, заключенного с ИП Гоменюк И.В. на выполнение работ по уличному освещению от ДК Прометей до двухэтажных домов микрорайона Угольщиков города Тулуна, на сумму **602,2** тыс.руб. (в редакции доп.соглашения от 01.02.2022 года № 1);

2) муниципального контракта от 24.02.2022 года № 39-22, заключенного с ООО «Оптосервис» на строительство сетей уличного освещения по ул. Циолковского, ул.Воскресенского, ул.Строителей, ул.Дорожная города Тулуна, на сумму **5596,6** тыс.руб. (в редакции доп.соглашения 19.05.2022 года № 1);

3) муниципального контракта от 02.03.2022 года № 41-22, заключенного с ЗАО «АТС-Сервис» на выполнение работ по ремонту линий электропередач, на сумму **1522,1** тыс.руб. (в редакции доп.соглашения от 19.04.2022 года № 1);

4) договора от 08.04.2022 года № НЭС/Т-22ЮЛ-105/92-22, заключенного с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ВРУ уличного освещения по ул.Воскресенского, на сумму **32,0** тыс.рублей.

На основании соглашений, заключенных администрацией городского округа с ТСН «Гранит» и СНТ «Лесопильщик», указанным дачным обществам в 2022 году были перечислены субсидии на реализацию мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям. Общий объем субсидий составил **7767,9** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 7085,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 682,0 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2023 год расходы по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической независимости» составили **1358,7** тыс.руб. (средства местного бюджета) в результате исполнения администрацией городского округа следующих муниципальных контрактов:

1) муниципального контракта от 14.11.2022 года № 253-22, заключенного с ООО «Перспектива» на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения (ул.Лесная, ул.Просвещения, пер.Базарный), на сумму **117,0** тыс.руб.;

2) муниципального контракта от 21.02.2023 года № 46-23, заключенного с ООО «Энергокапитал» на поставку трансформатора, на сумму **621,5** тыс.руб.;

3) муниципального контракта от 01.03.2023 года № 51-23, заключенного с ООО «Электро-Холдинг» на поставку светильников уличного освещения в количестве 45 шт., на сумму **301,5** тыс.руб.;

4) договора возмездного оказания услуг от 14.04.2023 года № 186/23-ЗЭС(ПД)/87-23, заключенного с ОАО «ИЭСК» на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении объекта (сети наружного освещения по адресу: г.Тулун, мкр. Березовая Роща), на сумму **1,0** тыс.руб.;

5) муниципального контракта от 11.04.2023 года № 80-23, заключенного с ООО «Научно-производственное объединение «Байкальские Энергосберегающие Технологии» (ООО «НПО «БЭСТ») на поставку светильников уличного освещения в количестве 14 шт., на сумму **93,8** тыс.руб.;

6) договора от 25.04.2023 года № НЭС/Т-21/ЮЛ-121/161-21, заключенного с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на услуги по переоформлению разрешительной документации, выдачу дубликатов ТУ или новых ТУ в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств по адресу: г.Тулун, ул.2-я Заречная, д.9, на сумму **1,0** тыс.руб.;

7) муниципального контракта от 06.04.2023 года № 74-23, заключенного с МКП «Благоустройство» на выполнение работ по замене светильников уличного освещения (г.Тулун, ул.Ермакова, ул.Гоголя), на сумму **222,9** тыс.рублей.

**3.3.1 Анализ законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета муниципального образования – «город Тулун» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ**

Постановлением администрации городского округа от 29.10.2020 года № 3436 утвержден *Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета муниципального образования – «город Тулун» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ* (далее – Порядок).

Согласно пункту 2 Порядка целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям. Согласно пункту 3 Порядка главным распорядителем бюджетных средств является МУ «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун». Уполномоченным органом администрации городского округа, осуществляющим организацию предоставления субсидий и обеспечивающим соблюдение условий их предоставления со стороны администрации городского округа, является Комитет по строительству и городскому администрации городского округа.

В соответствии с пунктом 4 Порядка субсидии предоставляются садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования – «город Тулун». Отбор получателей субсидий производится путем проведения конкурса (пункты 6, 8 Порядка).

В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям постановлением правительства Иркутской области от 12.03.2018 года № 183-пп утверждено *Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.* Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Между администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено соглашение от 28.09.2022 года № 05-58-348/22-58 предметом которого является предоставление Министерством в 2022 году из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям. Согласно пункту 2.2 соглашения от 28.09.2022 года № 05-58-348/22-58 объем субсидии составляет **7086,0** тыс.рублей.

В соответствии с названным соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, составляет **7768,0** тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 7086,0 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 682,0 тыс.рублей.

Согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, кассовые расходы местного бюджета за 2022 год составили **7767,9** тыс.руб. или 99,99 % от предусмотренных бюджетных ассигнований.

В 2022 году получателями субсидии из бюджета муниципального образования – «город Тулун» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по результатам конкурса являлись два садоводческих товарищества (СНТ «Лесопильщик» и ТСН «Гранит»).

Всего на предоставление субсидий из областного и местного бюджета в 2022 году было выделено **7767,9** тыс.руб., в том числе: СНТ «Лесопильщик» **5481,2** тыс.руб. (из них средства областного бюджета 5000,0 тыс.руб., средства местного бюджета 481,2 тыс.руб.), ТСН «Гранит» **2286,7** тыс.руб. (из них средства областного бюджета 2085,9 тыс.руб., средства местного бюджета 200,8 тыс.руб.).

**ТСН «Гранит»**

Товарищество собственников недвижимости «Гранит» (ТСН «Гранит»), ИНН 3816009765, ОГРН 1083816000399 от 19.05.2008 года, юридический адрес: 665256, г.Тулун, ул.2-я Заречная, д.7А, кв.8, председатель Неудачин В.В.

Между администрацией городского округа и ТСН «Гранит» заключено соглашение от 25.10.2022 года № 06-22/с о предоставлении из бюджета муниципального образования – «город Тулун» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.

Согласно разделу 1 соглашения предметом соглашения является предоставление получателю (ТСН «Гранит») из бюджета муниципального образования – «город Тулун» в 2022 году субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.

Согласно пунктам 2.1, 2.2 соглашения общий объем средств на указанные цели составляет **2546,7** тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии 2286,7 тыс.руб. (удельный вес 89,792 %), за счет средств получателя субсидии - ТСН «Гранит» 260,0 тыс.руб. (удельный вес 10,208 %). Субсидия в сумме **2286,7** тыс.руб. перечислена товариществу собственников недвижимости «Гранит» 31.10.2022 года.

Сведения об использовании средств субсидии товариществом собственников недвижимости «Гранит»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента | Реквизиты договора, иного документа | Наименование работ, услуг | Сумма, тыс.руб. | Способ оплаты |
| 1 | ООО «Тулунское ЭлектроМонтажное Предприятие» (ООО «ТЭМП») ИНН 3816010062 | Договор  № 0822 от 17.10.2022 | Реконструкция сетей электроснабжения ТСН «Гранит» | 2546,7 | п/п № 390772 от 01.11.2022 на сумму 1273,33 т.р.;  п/п № 699569 от 30.11.2022 на сумму 1273,33 т.р. |
|  | **ИТОГО** |  |  | **2546,7** |  |

В результате визуального осмотра территории ТСН «Гранит», проведенного 26.10.2023 года ведущим инспектором КСП г.Тулуна Метелиной Т.В. и инспектором КСП г.Тулуна Поплевко Е.П. в присутствии начальника отдела коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа Ворон Н.А., установлено, что реконструкция сетей электроснабжения ТСН «Гранит» произведена путем подключения КТП 10/04 кВт к ближайшей линии электропередач (ЛЭП), установки 23-х железобетонных опор ВЛ 0,38 кВт, подвеской самонесущих изолированных проводов (СИП-2А), устройством ответвлений от ВЛ 0,38 кВт к зданиям (см. приложение № 1 к акту).

Комплексная трансформаторная подстанция КТПН 400/10/04 балансовой стоимостью 270,0 тыс.руб. и трансформатор силовой ТМГ-400/10/0,4 балансовой стоимостью 225,0 тыс.руб. переданы администрацией городского округа в безвозмездное пользование ТСН «Гранит» в соответствии с договором безвозмездного пользования от 08.07.2021 года № 03-21 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.09.2023 года).

Согласно пункту 3.2. соглашения получатель субсидии:

1) предоставляет главному распорядителю средств бюджета копии договоров на выполнение работ, приобретение товаров, заключенных в целях реализации мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства, в течение 5 рабочих дней с момента заключения соглашения или заключения таких договоров;

2) обеспечивает включение в состав комиссии по приемке выполненных работ по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства представителя администрации городского округа;

3) за 2 рабочих дня до планируемого завершения выполнения работ по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства предоставляет главному распорядителю средств бюджета письменное уведомление о факте выполнения работ;

4) обеспечивает целевое использование субсидии; обеспечивает достижение показателей результативности в соответствии с пунктом 3.1.4 соглашения;

5) представляет главному распорядителю средств бюджета документы, установленные порядком предоставления субсидии;

6) выражает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (уполномоченным органом), органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов субсидии;

7) направляет по запросу главного распорядителя средств бюджета документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса;

8) обеспечивает предоставление главному распорядителю средств бюджета в срок до 15 января 2023 года:

- отчета об использовании субсидии по форме, установленной в приложении № 2 к соглашению с приложением платежных документов, подтверждающих использование субсидии;

- отчета о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидий по форме, установленной в приложении № 3 к соглашению;

- документов, подтверждающих передачу электрических сетей территориальной сетевой организации.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что средства субсидии, выделенные ТСН «Гранит» на приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства дачного общества, использованы по своему назначению. При этом получателем субсидии – ТСН «Гранит» **были нарушены следующие условия** соглашения от 25.10.2022 года № 06-22/с о предоставлении субсидии:

**представитель администрации городского округа не был включен в состав комиссии по приемке выполненных работ** по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства ТСН «Гранит»;

получатель субсидии – ТСН «Гранит» за 2 рабочих дня до планируемого завершения выполнения работ по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства **не предоставил главному распорядителю средств бюджета письменное уведомление о факте выполнения работ**;

получатель субсидии - ТСН «Гранит» не предоставил в администрацию городского округа документы, подтверждающие передачу электрических сетей территориальной сетевой организации, поскольку **до настоящего времени электрические сети ТСН «Гранит» территориальной сетевой организации не переданы.**

Данные факты **свидетельствуют о ненадлежащем контроле**, осуществляемом администрацией городского округа за соблюдением получателем субсидии – ТСН «Гранит» порядка и условий предоставления субсидии.

Согласно пояснениям администрации городского округа (исх. № 17093 от 27.10.2023 года) письменных уведомлений о факте выполнения работ от ТСН «Гранит» и СНТ «Лесопильщик» не поступало. Выполнение работ проверялось следующим образом: посредством телефонной связи и выездными проверками промежуточно – после установки трансформаторов, завоза материалов, установки опор, натяжки проводов. Садоводческие общества проекты по восстановлению эл.линий согласовывали с сетевой организацией. При подключении линии к электроустановкам, приемка была проведена специалистами сетевой организации. ТСН «Гранит» линию электроснабжения после реконструкции поставило на кадастровый учет.

В период проведения контрольного мероприятия Комитетом по финансам администрации городского округа проведены проверки по вопросу соблюдения ТСН «Гранит» и СНТ «Лесопильщик» условий предоставления субсидии.

**СНТ «Лесопильщик»**

Садовое некоммерческое товарищество «Лесопильщик» (СНТ «Лесопильщик»), ИНН 3816009910, ОГРН 1083816000608 от 23.07.2008 года, юридический адрес: 665259, г.Тулун, мкр.Угольщиков, д.1, корп.А., кв.27, председатель Кононов Е.С.

Между администрацией городского округа и СНТ «Лесопильщик» заключено соглашение от 25.10.2022 года № 07-22/с о предоставлении из бюджета муниципального образования – «город Тулун» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.

Согласно разделу 1 соглашения предметом соглашения является предоставление получателю (СНТ «Лесопильщик») из бюджета муниципального образования – «город Тулун» в 2022 году субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.

Согласно пунктам 2.1, 2.2 соглашения общий объем средств на указанные цели составляет **5851,2** тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии 5481,2 тыс.руб. (удельный вес 93,677 %), за счет средств получателя субсидии - СНТ «Лесопильщик» 370,0 тыс.руб. (удельный вес 6,323 %). Субсидия в сумме **5481,2** тыс.руб. перечислена садовому некоммерческому товариществу «Лесопильщик» 31.10.2022 года.

В соответствии с соглашением от 25.10.2022 года № 07-22/с получателем субсидии – СНТ «Лесопильщик» в администрацию городского округа предоставлен отчет о достижении показателей результативности по состоянию на 01.01.2023 года, подписанный председателем СНТ «Лесопильщик» Кононовым Е.С. Согласно названному отчету по состоянию на 01.01.2023 года объем фактических расходов на реализацию мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНТ «Лесопильщик» с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям, составил 5881,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств субсидии 5481,2 тыс.руб., за счет собственных средств СНТ «Лесопильщик» 400,0 тыс.рублей.

Исходя из представленных получателем субсидии документов, использование средств субсидии и собственных средств садовым некоммерческим товариществом «Лесопильщик» произведено путем заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) и приобретения основных средств и материальных запасов. Сведения о расходовании средств субсидии отражены в акте КСП г.Тулуна № 4-а от 11.12.2023 года. Документы, подтверждающие расходование средств субсидии **на сумму 67,5 тыс.руб. не предоставлены.**

В результате визуального осмотра территории СНТ «Лесопильщик», проведенного 26.10.2023 года ведущим инспектором КСП г.Тулуна Метелиной Т.В. и инспектором КСП г.Тулуна Поплевко Е.П. в присутствии начальника отдела коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа Ворон Н.А., установлено, что реконструкция сетей электроснабжения СНТ «Лесопильщик» произведена путем подключения КТП 10/04 кВт к ближайшей линии электропередач (ЛЭП), установки 53-х железобетонных опор ВЛ 0,38 кВт, подвеской самонесущих изолированных проводов (СИП-2А), устройством ответвлений от ВЛ 0,38 кВт к зданиям (см. приложение № 1 к акту).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что расходование средств субсидии, выделенной СНТ «Лесопильщик» на приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства дачного общества, **имеет признаки нецелевого использования, часть расходов в сумме 1,3 млн.руб. надлежащим образом не подтверждена**, **что может свидетельствовать о хищении бюджетных средств**.

В отчете об использовании субсидии по состоянию на 01.01.2023 года получателем субсидии **указаны недостоверные данные:** указано использование средств субсидии и собственных средств дачного общества в полном объеме, не смотря на то, что часть расходов была произведена в 2023 году, что свидетельствует **о невыполнении условий соглашения**, которым установлено, что целевое использование субсидии должно быть обеспечено в срок до 30.12.2022 года.

Получателем субсидии – СНТ «Лесопильщик» также были **нарушены иные условия соглашения** от 25.10.2022 года № 07-22/с о предоставлении субсидии:

получатель субсидии – СНТ «Лесопильщик» **не предоставил главному распорядителю средств бюджета копии договоров** на выполнение работ, приобретение товаров, заключенных в целях реализации мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства, в течение 5 рабочих дней с момента заключения соглашения или заключения таких договоров;

**представитель администрации городского округа не был включен в состав комиссии по приемке выполненных работ** по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНТ «Лесопильщик»;

получатель субсидии – СНТ «Лесопильщик» за 2 рабочих дня до планируемого завершения выполнения работ по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства **не предоставил главному распорядителю средств бюджета письменное уведомление о факте выполнения работ;**

получатель субсидии - СНТ «Лесопильщик» не предоставил в администрацию городского округа документы, подтверждающие передачу электрических сетей территориальной сетевой организации, поскольку **до настоящего времени электрические сети СНТ «Лесопильщик» территориальной сетевой организации не переданы.**

Данные факты **свидетельствуют о ненадлежащем контроле**, осуществляемом администрацией городского округа за соблюдением получателем субсидии – СНТ «Лесопильщик» порядка и условий предоставления субсидии.

**3.4. Анализ законности и результативности использования бюджетных средств при реализации основного мероприятия «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением ценообразования»**

Расходы на реализацию основного мероприятия «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением ценообразования» составили за проверяемый период **332,2** тыс.рублей. Расходы произведены по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» за счет средств областного бюджета.

Таблица 9

**Сведения об исполнении основного мероприятия «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением ценообразования» в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год (на 01.10.2023)** | **Итого** |
| 211 «Заработная плата» | 109,0 | 101,2 | 34,3 | **244,5** |
| 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» | 32,9 | 30,5 | 10,1 | **73,5** |
| 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» | 6,5 | 6,4 | 1,3 | **14,2** |
| **Всего** | **148,4** | **138,1** | **45,7** | **332,2** |

В соответствии с подпунктом 127 части 1 статьи 44 Федерального закона от 21.12.2021 года № 414-ФЗ *«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»* осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В силу [пункта 1 части 1 статьи 2](consultantplus://offline/ref=3D3CD608FC5E6E6481E01249499ABC1ACFD3B3154DB813A58EE2DE42A31E90E96740BB8D7D099696FEC30C253F48E7477A29D3EFE509DBB109F30516gEO9C) Закона Иркутской области от 06.11.2012 года № 114-оз *«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»* органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в том числе муниципального образования – «город Тулун», наделены государственными полномочиями по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Согласно части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 06.11.2012 года № 114-оз органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия, перечисленные в части 1 статьи 2 названного закона, в случае, когда регулируемые организации осуществляют эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, а также подвоз холодной воды, и обслуживаемые указанными регулируемыми организациями потребители соответствующего муниципального образования потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этих регулируемых организаций.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 06.11.2012 года № 114-оз финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется за счет представляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета. Постановлением Правительства Иркутской области от 25.02.2013 года № 57-пп утвержден *Порядок предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения*.

В соответствии с частью 2 названного Порядка предоставление субвенций осуществляется службой по тарифам Иркутской области за счет средств областного бюджета.

Частью 3 названного порядка установлено, что субвенции направляются на финансовое обеспечение расходов, включающих в себя: 1) оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, и начисления на оплату труда; 2) материальные затраты, необходимые для осуществления государственных полномочий.

Муниципальному образованию – «город Тулун» выделено из областного бюджета субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 год в сумме **148,4** тыс.руб., на 2022 год в сумме **141,4** тыс.руб., на 2023 год в сумме **184,4** тыс.руб.

Приказом Федеральной службы по тарифам России от 16.07.2014 года № 1154-э утвержден Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов в муниципальном образовании – «город Тулун» возложено на отдел экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа. Положение об отделе экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа утверждено распоряжением администрации городского округа от 26.05.2017 года № 208.

Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» постановлением от 21.12.2021 года № 2394 (в редакции постановления администрации городского округа от 29.12.2022 года № 1929) установила долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение, предоставляемые потребителям гарантирующей организацией ООО «Коммунальные системы города Тулуна» на территории муниципального образования – «город Тулун». В соответствии с пунктом 3 названного постановления тарифы установлены на период с 24.12.2021 года по 31.12.2024 года.

ООО «Коммунальные системы города Тулуна», ИНН 3816028260, ОГРН 1173850010938 от 27.03.2017 года, юридический адрес: 665259, г.Тулун, мкр.Угольщиков, д.44, основной вид деятельности 35.30 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха», руководитель и учредитель Луневский С.В. ООО «Коммунальные системы города Тулуна» осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории города Тулуна.

Согласно приложению 1 к постановлению администрации городского округа от 21.12.2021 года № 2394 тарифы на питьевую воду и водоотведение для гарантирующей организации ООО «Коммунальные системы города Тулуна» установлены в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Период действия тарифа | Тариф (руб./м3)  (облагается НДС) | |
| Прочие потребители  (без учета НДС) | Население (с учетом НДС) |
|  | **Питьевая вода** | | |
| 1 | с 24.12.2021 по 31.12.2021 | 45,08 | 42,82 |
| 2 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 45,08 | 42,82 |
| 3 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 44,99 | 44,40 |
| 4 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 44,99 | 44,40 |
| 5 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 46,55 | 46,17 |
| 6 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 46,55 | 46,17 |
| 7 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 48,19 | 48,01 |
|  | **Водоотведение** | | |
| 1 | с 24.12.2021 по 31.12.2021 | 34,23 | 27,97 |
| 2 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 34,23 | 27,97 |
| 3 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 33,95 | 29,00 |
| 4 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 33,95 | 29,00 |
| 5 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 35,00 | 30,16 |
| 6 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 35,00 | 30,16 |
| 7 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 36,08 | 31,36 |

Тарифы установлены с применением метода индексации.

Согласно экспертному заключению по результатам проверки материалов ООО «Коммунальные системы города Тулуна» для установления тарифа на питьевую воду на 2021-2024 годы, подготовленному отделом экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа, базовый уровень операционных расходов регулируемой организации по питьевой воде на 2021 год составляет **46729,9** тыс.руб. (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности ООО «Коммунальные системы города Тулуна» в сфере холодного водоснабжения согласно концессионному соглашению от 23.07.2021 года № 05-52-14/21).

Согласно экспертному заключению по результатам проверки материалов ООО «Коммунальные системы города Тулуна» для установления тарифа на водоотведение на 2021-2024 годы, подготовленному отделом экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа, базовый уровень операционных расходов регулируемой организации по водоотведению на 2021 год составляет **29394,8** тыс.руб. (в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности ООО «Коммунальные системы города Тулуна» в сфере холодного водоснабжения согласно концессионному соглашению от 23.07.2021 года № 05-52-14/21).

Кроме того, в рамках осуществления переданных государственных полномочий администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» постановлением от 24.12.2021 года № 2418 установила следующие тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в части ставки за протяженность водопроводной и канализационной сети, предоставляемые ООО «Коммунальные системы города Тулуна» на территории муниципального образования – «город Тулун» на период с 27.12.2021 года по 31.12.2023 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ставки тарифа | Ед.изм. | Диаметр трубопровода, мм. | Размер ставки тарифа с 24.12.2021 по 31.12.2023 | |
| Прочие (без НДС) | Население (с учетом НДС) |
| **Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, предоставляемые ООО «Коммунальные системы города Тулуна» на территории муниципального образования – «город Тулун»** | | | | |
| Ставка за протяженность водопроводной сети (открытая проходка) | тыс.руб./км. | 32 | 3062,73 | 3675,28 |
| 110 | 14566,00 | 17479,2 |
| 160 | 15394,11 | 18472,93 |
| Ставка за протяженность водопроводной сети (закрытая проходка) | тыс.руб./км. | 150 | 240,40 | 288,48 |
| 200 | 252,49 | 302,99 |
| **Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, предоставляемые ООО «Коммунальные системы города Тулуна» на территории муниципального образования – «город Тулун»** | | | | |
| Ставка за протяженность канализационной сети (открытая проходка) | тыс.руб./км. | 160 | 7396,78 | 8876,14 |
| 200 | 7085,55 | 8502,66 |
| 250 | 17970,79 | 21564,95 |
| Ставка за протяженность канализационной сети (закрытая проходка) | тыс.руб./км. | 150 | 235,94 | 283,13 |
| 200 | 247,81 | 297,37 |

Также в рамках осуществления переданных государственных полномочий постановлением администрации городского округа от 24.12.2021 года № 2419 установлен тариф на подвоз воды для потребителей муниципального казенного предприятия муниципального образования – «город Тулун» «Благоустройство» на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория потребителей** | **Период действия** | **Тариф (руб./куб.м)** |
| Все группы потребителей, включая население | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 394,24 |
| Все группы потребителей, включая население | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 394,24 |

Постановлением администрации городского округа от 29.11.2022 года № 1930 установлен тариф на подвоз воды для потребителей муниципального казенного предприятия муниципального образования – «город Тулун» «Благоустройство» на период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория потребителей | Период действия | Тариф (руб./куб.м) |
| Все группы потребителей, включая население | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 429,70 |
| Все группы потребителей, включая население | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 429,70 |

Как следует из письма Службы по тарифам Иркутской области исх. от 09.09.2021 года № 03-79-1921/21 тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в соответствии с действующим законодательством исходя из объемов поставляемых товаров (оказываемых услуг) и экономически обоснованных расходов (затрат), связанных с производством и реализацией продукции (услуг). При этом в отношении ресурсоснабжающей организации города Тулуна тарифы для населения установлены ниже экономически обоснованного тарифа на льготном уровне. Компенсация недополученных доходов ресурсоснабжающей организации осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области.

**4. Анализ установления и достижения отдельных целевых показателей при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

В результате реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2019 года № 4951 (в редакции постановления администрации городского округа от 19.10.2023 года № 2287), ожидается достижение следующих ***результатов к 2026 году***: 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54 %; 2. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества, до 74 %; 3. Экономия использования энергетических ресурсов 3 % ежегодно.

**2021 год**

Сведения о достижении целевых показателей при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год представлены в таблице 10.

Таблица 10

***Сведения о достижении целевых показателей при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя по плану на 2021 год | Достижение целевого показателя согласно годовому отчету за 2021 год | Отклонение от плана (гр.4-гр.3) | |
| +/- | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | ***Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (%) | 57 | 57 | - | - |
| 2 | Доля населения, обеспеченного водой нормативного качества (%) | 71 | 75,3 | +4,3 | +6,1 |
| 3 | Экономия использования энергетических ресурсов (%) | 3 | 3 | - | - |
|  | ***Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | 57 | 57 | - | - |
| 1.2 | Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | 27 | 24,2 | -2,8 | -10,4 |
| 1.3 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (%) | 23,2 | 27,1 | +3,9 | +16,8 |
|  | ***Подпрограмма «Чистая вода»*** |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (%) | 71 | 75,3 | +4,3 | +6,1 |
| 2.2 | Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения (%) | 67 | 68,5 | +1,5 | +2,2 |
|  | ***Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** |  |  |  |  |
| 3.1 | Экономия использования энергетических ресурсов (%) | 3 | 3 | - | - |
| 3.2 | Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов (%) | 61 | 62,1 | +1,1 | +1,8 |
|  | ***Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования»*** |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов (шт.) | 2 | 1 | -1 | -50 |

Согласно отчету Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа о реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год (исх. № 3076 от 25.02.2022 года) в отчетном году были достигнуты следующие основные целевые показатели программы: значение показателя «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (%)» составило за 2021 год 57 % при плане 57 %; значение показателя «Доля населения, обеспеченного водой нормативного качества (%)» составило за 2021 год 75,3 % при плане 71 %; значение показателя «Экономия использования энергетических ресурсов (%)» составило за 2021 год 3 % при плане 3 %. Таким образом, основные показатели муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году достигнуты.

Согласно отчету об исполнении программы значение показателя «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» составило в 2021 году 1 ед. при плане 2 ед. поскольку полномочия по тарифному регулированию услуги «Захоронение ТКО» переданы в службу по тарифам Иркутской области. При этом в отчете указано, что отклонение фактического значения от планового составляет 0 ед. или 0 %, данная информация, **не соответствует действительности,** поскольку отклонение составляет 1 ед. или 50 %.

**2022 год**

Сведения о достижении целевых показателей при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год представлены в таблице 11.

Таблица 11

***Сведения о достижении целевых показателей при реализации муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя по плану на 2022 год | Достижение целевого показателя согласно годовому отчету за 2022 год | Отклонение от плана (гр.4-гр.3) | |
| +/- | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | ***Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (%) | 56 | 56 | - | - |
| 2 | Доля населения, обеспеченного водой нормативного качества (%) | 72 | 75,3 | +3,3 | +4,6 |
| 3 | Экономия использования энергетических ресурсов (%) | 3 | 3 | - | - |
|  | ***Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | 56 | 56 | - | - |
| 1.2 | Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | 26 | 24,2 | -1,8 | -6,9 |
| 1.3 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (%) | 23 | 27,1 | +4,1 | +17,8 |
|  | ***Подпрограмма «Чистая вода»*** |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества (%) | 72 | 75,3 | +3,3 | +4,6 |
| 2.2 | Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения (%) | 66 | 68,5 | +2,5 | +3,8 |
|  | ***Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** |  |  |  |  |
| 3.1 | Экономия использования энергетических ресурсов (%) | 3 | 3 | - | - |
| 3.2 | Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов (%) | 62 | 62,1 | +0,1 | - |
|  | ***Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования»*** |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов (шт.) | 2 | 1 | -1 | -50 |

Согласно отчету Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа о реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022 год (исх. № 2691 от 28.02.2023 года) в отчетном году были достигнуты следующие основные целевые показатели программы: значение показателя «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (%)» составило за 2022 год 56 % при плане 56 %; значение показателя «Доля населения, обеспеченного водой нормативного качества (%)» составило за 2022 год 75,3 % при плане 72 %; значение показателя «Экономия использования энергетических ресурсов (%)» составило за 2022 год 3 % при плане 3 %. Таким образом, основные показатели муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2022 году достигнуты.

Согласно отчету об исполнении программы значение показателя «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов» составило в 2022 году 1 ед. при плане 2 ед. поскольку полномочия по тарифному регулированию услуги «Захоронение ТКО» переданы в службу по тарифам Иркутской области. При этом в отчете указано, что отклонение фактического значения от планового составляет 0 ед. или 0 %, данная информация **не соответствует действительности,** поскольку отклонение составляет 1 ед. или 50 %.

**5. Выводы и рекомендации**

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В **нарушение** подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ *«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,*пунктов 2 постановлений администрации городского округа от 27.10.2021 года № 2000, от 30.12.2022 года № 2148, в которых указано, что данные постановления подлежат размещению на официальном сайте администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский вестник», постановления администрации городского округа от 27.10.2021 года № 2000 и от 30.12.2022 года № 2148о внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»на официальном сайте администрации городского округа **не размещены.**

2. Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год, утвержденный постановлением администрации городского округа от 06.10.2023 года № 2219 «*О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»* в сумме 29783,7 тыс.руб., **не соответствует** объему ресурсного обеспечения программы, утвержденному решением о бюджете на 2023 год (в редакции решения Думы городского округа от 28.09.2023 года № 38-ДГО) в сумме 5063,5 тыс.руб., расхождение составляет 24720,2 тыс.рублей.

3. ООО «Коммунальные системы города Тулуна» не является участником муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», соглашения о намерениях с указанием возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и источников ресурсного обеспечения программы администрацией городского округа с ООО «Коммунальные системы города Тулуна», как с участником муниципальной программы, не заключены, в связи с чем отражение в отчетном периоде в иных источниках финансирования муниципальной программы средств ООО «Коммунальные системы города Тулуна» на 2021 год в сумме 6,0 млн.руб., на 2022 год в сумме 8,0 млн.руб., на 2023 год в сумме 8,0 млн.руб. является **необоснованным**. Данные суммы документально **не подтверждены**.

4. Получателями средств субсидий, выделенных из местного бюджета в 2022 году ТСН «Гранит» и СНТ «Лесопильщик» на приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства дачных обществ, **не выполнены условия соглашений** о предоставлении субсидий:

представитель администрации городского округа не был включен получателями субсидий в состав комиссии по приемке выполненных работ по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства дачных обществ;

за 2 рабочих дня до планируемого завершения выполнения работ по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства получатели субсидий не предоставили главному распорядителю средств бюджета письменное уведомление о факте выполнения работ;

получатели субсидий не предоставили в администрацию городского округа документы, подтверждающие передачу электрических сетей территориальной сетевой организации, поскольку до настоящего времени электрические сети ТСН «Гранит» и СНТ «Лесопильщик территориальной сетевой организации не переданы.

5. В ходе контрольного мероприятия установлено, что расходование средств субсидии, выделенной СНТ «Лесопильщик» в 2022 году на приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства дачного общества, имеет признаки нецелевого использования, часть расходов в сумме 1,3 млн.руб. **надлежащим образом не подтверждена**, что может свидетельствовать о хищении бюджетных средств.

СНТ «Лесопильщик» не обеспечено целевое использование субсидии в срок до 30.12.2022 года, так как часть расходов была произведена в 2023 году. СНТ «Лесопильщик не предоставило документы, подтверждающие расходование средств субсидии и собственных средств на сумму 67,5 тыс.рублей.

6. Администрацией городского округа **не осуществлялся надлежащий контроль** за соблюдением получателями субсидий – ТСН «Гранит» и СНТ «Лесопильщик» порядка и условий предоставления субсидий, выделенных из местного бюджета в 2022 году на приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства дачных обществ.

7. В отчетах Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа о реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год и за 2022 год имеются **недостоверные сведения** о достижении целевого показателя «Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов».

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна **рекомендует:**

***Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»:***

1. Не допускать нарушений подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ *«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»* в части размещения на официальном сайте администрации городского округа муниципальных правовых актов, изданных администрацией городского округа, в том числе сведений о внесении в них изменений. Опубликовать на официальном сайте администрации городского округа постановления администрации городского округа от 27.10.2021 года № 2000, от 30.12.2022 года № 2148.

2. Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год, установленный постановлением администрации городского округа об утверждении муниципальной программы, привести в соответствие с объемом ресурсного обеспечения программы, утвержденным решением о бюджете на 2023 год.

3. Рассмотреть вопрос обоснованности и правомерности отражения в муниципальной программе города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» иных источников финансирования - средств ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

4. Принять меры к ТСН «Гранит» и СНТ «Лесопильщик», допустившим нарушение условий предоставления субсидий, полученных из местного бюджета в 2022 году на приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства дачных обществ.

5. При предоставлении из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществлять надлежащий контроль за соблюдением получателями субсидий порядка и условий их предоставления.

6. Внести изменения в отчет об исполнении муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 и 2022 годы в связи с необходимостью указания в отчете достоверных данных. Уточненные сведения об исполнении программы разместить на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Информация об исполнении муниципальных программ».

Контрольно-счетная палата города Тулуна ожидаетинформацию о рассмотрении настоящего отчета и выполнении рекомендаций с приложением документов (копий документов) о выполнении рекомендаций **не позднее «23» января 2024 года.**

Приложения:

Приложение № 1 «Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ «Лесопильщик» и ТСН «Гранит») в 2022 году» (фотографии) на 2 стр.

И.о. председателя

Контрольно-счетной палаты города Тулуна Н.Г. Козлова