**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН»**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**« 23 » сентября 2014 г. №\_\_\_45-р\_\_\_\_\_\_**

**«**О проведении контроля исполнения

плана контрольной деятельности

за 9 месяцев 2014 года**»**

Руководствуясь Положением о Контрольно-счетной палате г.Тулуна, председатель Контрольно-счетной палаты

**Р А С П О Р Я Д И Л С Я:**

1. Подготовить информацию по осуществлению контроля исполнения плана контрольных и экспертных мероприятий КСП за 9 месяцев 2014 года в срок до 01.10.2014 года

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста по делопроизводству и кадрам (Самоварова К.Ю.)

**Председатель Контрольно-**

**счетной палаты г. Тулуна Е.В. Новикевич**

Информация контроля исполнения плана контрольной деятельности КСП г.Тулуна за 9 месяцев 2014 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Контрольное мероприятие**  **(по вопросу)** | **срок проверки** | **Срок и номер итогового документа** | **Ответственный исполнитель** | **ИСПОЛНЕНИЕ** | | | | | | |
| **Представление** | **Предписание** | **Снято с контроля** | **Повторное обращение к субъекту проверки** | **Обращение в Прокуратуру** | **Обращение в Следственные органы, ФСБ** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Законное, результативное (эффективное и экономное) использование бюджетных средств, предусмотренных ДЦП «Молодым семьям – доступное жилье» | с 25.11.2013 по 25.12.2013 года, продлена до 17.01.2014 года | № 10-о от 20.02.2014 год | Поплевко Е.П. | № 1 от 24.02.2014 г. | № 4 от 17.07.2014 г. | - | **1**.Информация исх.79 от 08.04.14г.  **2**.Письмо от 13.08.14 г. исх.140 ответ на исх.№3653/8 от 28.07.14г. | **1.**Направлен Отчет № 10 от 20.02.2014 г. по запросу прокуратуры исх.37 от 24.02.2014г.  **2**.письмо от 19.08.14г. № 150 «О фактах противодействия коррупции на территории МО – «г.Тулун» | **1**.Информация Исх.52 от 03.03.2014 г. ФСБ г.Тулуна; **2**.акт 10-а от 27.01.14г. исх.18 от 04.02.2014г МО МВД России «Тулунский» | Исх.14/4210 от 15.04.14г. сообщ. от МО МВД России «Тулунский» о возбуждении УД по результатам проверки КСП |
| 2 | Соблюдение требований действующего законодательства при использовании объектов муниципальной собственности, а также распоряжения объектами специализированного жилищного фонда | с 28.01.2014 года по 28.02.2014 года, продлена до 14.03.2014 года | № 1-о от 31.03.2014 года | Поплевко Е.П. | № 2 от 09.04.2014 г. | № 3 от 07.04.2014г. | 1.Предписание №3 снято распоряжением №17-р от 15.04.14г.  2.Представление №2 снято 21-р от 14.05.14г. | **-** | 1.информация в Тулунскую межрайонную прокуратуру, Исх.74 от 07.04.14г. | **-** | **-** |
| 3 | Распоряжение МП МО – «город Тулун» МТП муниципальным имуществом, организация реализации предусмотренных льгот для льготной категории граждан | с 03.02.2014 по 18.02.2014 год | № 4-о от 24.02.2014 года | Новикевич Е.В. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Соблюдение требований бюджетного законодательства и исполнения бюджета города за 2013 год | с 05.03.2014 года по 17.04.2014 года | № 5-о от 16.05.2014 год | Поплевко Е.П. | № 5 от 23.05.2014 г. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Направили письмо в Думу г/о исх.№184 от 23.09.14г. |
| 5 | Проверка в МБОУ ДОД ДЮСШ по вопросу распоряжения муниципальным имуществом в рамках деятельности бюджетного учреждения за 2013 год и 1 квартал 2014 года. | с 21.04.2014 года по 23.05.2014 год | № 8 от 17.06.2004 год | Поплевко Е.П. | № 6, № 7 от 19.06.2014 г. | **-** | 1. предст. № 6 снято 32-р от 29.07.14г.  2.предст. №7 снято 27-р от 17.07.14г. | **-** | 1. письмо в Иркутскую про-ру исх.63 от 12.03.14г.  2. письмо в Тулунскую прок-ру исх.58 от 06.03.14г. | **-** | **-** |
| 6 | Целевое использование средств бюджетной субсидии, выделенной МАОУ ДОД г.Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» на оплату муниципальных услуг в координации с выполнением муниципального задания и норматива финансовых затрат за 2013 год и 1 полугодие 2014 года. | с 10.07.2014 по 01.08.2014г. | № 3-о от 08.08.2014 г. | Новикевич Е.В. | № 8 от 08.08.2014 г. | **-** | Предписание №8, снято с контроля Распоряжением № 47-р от 25.09.2014 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7 | Законное и результативное (экономное и эффективное) использование средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2013 год. | с 28.05.2014 по 27.06.2014г. | № 9-о от  21.08.2014 г. | Поплевко Е.П. | № 11 от 26.08.2014г | **-** | Распоряжением № 48-р от 26.09.2014г. | **-** | **-** | **-** | Ответ на запрос исх.№01/03-484 от 089.04.14г. КСП И.о отчет № 9-о исх.177 от 09.09.14 г. |
| 8 | Аудит эффективности и результативности организации общедоступного бесплатного дошкольного образования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального образования – «город Тулун» | с 28.07.2014 по 15.09.2014г. | № 2-о от 30.09.2014г. | Новикевич Е.В. | № 12 от 30.09.2014г. | **-** | Пр.№ 12 снято с контроля 18.11.2014 года распоряжением № 66-р | 1.ответ на исх.4097/КЭФ от 20.08.14г.  2.ответ на обращение исх.164 от 26.08.14г. | 1.ответ на запрос №2436 от 17.09.14г. направили отчет № 2-о от 30.09.2014г. | **-** | **-** |
| **ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Экспертиза проекта решения Думы г/о «Об отмене отдельного положения решения ДГО от 08.10.2013 № 20-ДГО» | С 21.02.2014 по 25.02.2014г. | № 1-э от 21.02.2014 г. | Поплевко Е.П. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Экспертиза проекта решения Думы г/о «Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО – «г.Тулун» за 2013г» | С 21.02.2014 по 25.02.2014г. | № 2-э от 05.03.2014г. | Поплевко Е.П. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО – «г.Тулун» за 2013 год | С 01.04.2014 по 29.04.2014 года | № 3-э от 28.04.2014г. | Поплевко Е.П. | № 3, № 4 от 30.04.2014г. | **-** | № 4 снят с контроля 46-р от 25.09.14г | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Экспертиза проекта решения Думы г/о «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО – «г.Тулун» за 2013г.» | С 17.07.2014 по 27.07.2014г. | № 4-э от 21.07.2014г. | Новикевич Е.В. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5 | экспертиза исполнения местного бюджета городского округа МО – «г.Тулун» за 1 полугодие 2014 г. | С 06.08.2014 по 15.08.2014г. | 5-э от 11.08.2014г. | Новикевич Е.В. | № 9 от 13.08.2014г.; № 10 от 25.08.2014г. | **-** | **-** | 1.письмо в администрацию исх.№ 157 от 22.08.2014г. | 1.обращение «о нарушении бюджетного законодательства РФ» исх. №166 от 26.08.14г. | **-** | **-** |
| 6 | Экспертиза проекта решения Думы г/о «О внесении изменений и дополнений в решение ДГО от 12.12.2013 г. № 31-ДГО «Об утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества МО – «г.Тулун» на 2014 год | с 14.08.2014 по 17.08.2014г. | 6-э от 15.08.2014г. | Поплевко Е.П. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7 | Экспертиза проекта решения Думы г/о «О годовом отчете об изменениях в реестре муниципального имущества, связанных с возникновением и прекращением права собственности МО – «г.Тулун» на недвижимое и движимое имущество, за 2013 год» | С 14.08.2014 по 22.08.2014г. | 7-э от 15.08.2014 | Поплевко Е.П. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Председатель Контрольно-

счетной палаты г.Тулуна Е.В. Новикевич